Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 № 1334

р.п. Хвойная

Об утверждении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического    развития

Хвойнинского муниципального   округа до 2026 года

В целях выполнения Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального   округа Новгородской области до 2026 года, утвержденной решением Думы Хвойнинского муниципального округа  от 30.06.2021 года № 110, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Хвойнинского муниципального   округа Новгородской области до 2026 года (далее План).

2. Признать  постановление Администрации Хвойнинского муниципального района  от 09.06.2018 года № 416 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального района до 2035 года».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа Новгородской области

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1 | Приоритетное направление:Демография |  |  |  |  |  |  |
| Цель: снижение естественной убыли населения, при этом к 2026 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни граждан достигнет 67 лет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Задачи: - повышение рождаемости; -снижение смертности; -обеспечение миграционного прироста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Создание эффективной схемы маршрутизирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, в системе медицинских организаций и организаций социальной защиты. | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Региональная составляющая федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: Увеличение численности женщин, прошедших профессиональное обучение в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет- более 20 человек. Обеспечение 100% охват обучением женщин, обратившихся за данной услугой в отдел занятости населения Хвойнинского округа. | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни». Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья. | Комитет культуры, молодежной политики и спорта | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение». Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. | Отдел занятости населения Хвойнинского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация на территории округа региональной проектной инициативы «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Комитет культуры, молодежной политики и спорта | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |  |
| 1.6. | Реализация мероприятий проектной инициативы «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области». | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |  |
| 2 | Приоритетное направление: Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Цель: увеличение доли населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Задачи: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; модернизация материально-технической базы спортивных школ; развитие спорта высших достижений, обеспечение конкурентоспособности спортсменов Хвойнинского муниципального округа на российской и международной спортивной арене |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса п. Хвойная | Комитет образования; Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | 2021 год |  |
| 2.1.5 | Обустройство 3 открытых спортивных площадок | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | 1 этап (2021-2022 год) 2 этап (2023-2024 год) 3 этап (2024-2025 год) |  |
| 2.1.6 | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Хвойнинского муниципального округа (ежегодно не менее 30 соревнований); | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | ежегодно |  |
| 2.1.7 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности населения, и проведение ежегодно не менее 6 фестивалей; | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | ежегодно |  |
| 2.1.8 | Реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не менее 30 информационных материалов). | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | ежегодно |  |
| 2.1.9 | Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | ежегодно |  |
| 2.1.10 | Реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  | ежегодно |  |
| 3. | Приоритетное направление: Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задачи: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». - все населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек будет находиться в зоне доступности медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (использование передвижного фельдшерско-акушерского пункта) | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. |  |  |  | 1 этап (2021-2022 год) 2 этап (2023-2024 год) 3 этап (2024-2025 год) |  |
| 3.1.3 | Реализация государственной программы Новгородской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области на 2021 - 2025 годы": - модернизация материально-технической базы, ремонт и техническое переоснащение лечебных учреждений. -строительство модульного ФАПа на ж/д ст. Кабожа. | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. |  |  |  | 1 этап (2021-2022 год) 2 этап (2023-2024 год) 3 этап (2024-2025 год) |  |
| 3.1.4 | Реализация приоритетного регионального проекта «Создание Единой дежурно-диспетчерской службы скорой медицинской помощи»: -в 90% случаев время доезда бригады скорой медицинской помощи должно составлять не более 20 минут. | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. |  |  |  | 1 этап (2021-2022 год) 2 этап (2023-2024 год) 3 этап (2024-2025 год) |  |
| 3.1.5 | Реализации приоритетного регионального проекта «Ранняя диагностика»: ежегодный охват населения округа диспансеризацией не менее 1800 человек. | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. |  |  |  | 1 этап (2021-2022 год) 2 этап (2023-2024 год) 3 этап (2024-2025 год) |  |
| 4. | Приоритетное направление: Образование |  |  |  |  |  |  |
| Цель: модернизация муниципальной образовательной сети, посредством включения учреждений всех уровней образования в единую систему «сквозного», непрерывного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Задачи: – предоставление каждому человеку возможностей для раннего выявления своих способностей и развития интеллектуального, научного, творческого потенциала в целях максимально полной личностной самореализации и обеспечения наибольшего вклада в развитие общества; – обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе; – обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, создание условий для развития непрерывного образования; – создание условий для активного включения детей, обучающихся образовательных учреждений в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реализация регионального проекта: «Обеспечение цифровой среды в школах». Внедрение новой образовательной модели средней школы, обеспечивающей освоение обучающимися базовых навыков и умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. | Комитет образования |  |  | 1 этап-2021 2 этап-2022 |  |  |
| 4.1.2 | В рамках проекта «Моя будущая профессия» участие общеобразовательных организаций округа в цикле открытых онлайн-уроков «Проектория», образовательной программе «Билет в будущее», стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов». | Комитет образования |  |  | ежегодно |  |  |
| 4.1.3 | Реализация регионального проекта «Область возможностей.53»: -внедрение персонифицированного финансирования и учета детей в системе дополнительного образования, -увеличение числа объединений дополнительного образования естественно-научного и технического профилей. | Комитет образования |  |  | 2021 |  |  |
| 4.1.4 | Проектная инициатива «Учитель будущего» - направление для повышения профессионального мастерства педагогических работников в центр аккредитации педагогических и руководящих работников и центр непрерывного повышения профессионального мастерства с целью обеспечения 100-процентного охвата педагогов, прошедших повышение квалификации | Комитет образования |  |  | ежегодно |  |  |
| 4.1.5 | Реализация проектной инициативы «Молодые профессионалы»: -модернизация профессионального образования, посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. | Филиал БТСИиЭ п.Хвойная |  |  | ежегодно |  |  |
| 5. | Приоритетное направление: Экономический рост |  |  |  |  |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Задачи: -формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; -создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Хвойнинского муниципального округа, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал. -обеспечение развития туристского потенциала округа за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения региональных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг; -обеспечение развития промышленного потенциала Хвойнинского муниципального округа, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении производительности труда на предприятиях; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация приоритетного регионального проекта «Формула успеха моей семьи» : -предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, имеющим доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. | Первый заместитель Главы администрации округа Федорова И.В. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в системных мероприятиях поддержки, сформированных на региональном и муниципальном уровне, обеспечение сохранения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 5.1.3 | Участие в проектной инициативе «Развитие экспортного потенциала Новгородской области» | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 5.1.4 | Участие в проектной инициативе «Развитие промышленного потенциала Новгородской области» , «Повышение производительности труда и поддержка занятости». | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 5.1.5 | Реализация проектной инициативы «Развитие туристского потенциала Новгородской области»: - функционирование одного туристско-рекреационного кластера на территории округа; - включение туристского маршрута в программы региональных туристских операторов | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рамках работы кооринационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Хвонинского муниципального округа | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 5.1.7 | Передача во владение и (или) в пользование имущества округа в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях субъектам МСП. | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 6. | Приоритетное направление: Современный транспортный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, а также повышение удовлетворенности населения качеством транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Задачи: -повышение удовлетворенности населения уровнем транспортного обслуживания. -приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования -усиление пропускной способности железнодорожных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Реализация проектной инициативы «Безопасные и качественные дороги»: - увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |
| 6.1.2. | Строительство и реконструкция железнодорожной ветки «Будогощь – Хвойная - Пестово» | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  | до 2026г. |  |  |
| 6.1.3. | Усиление пропускной способности направления Дмитров-Сонково-Мга, включающего участок Будогощь - Хвойная – Пестово. | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  | до 2026г. |  |  |
| 7 | Приоритетное направление: Продовольственная обеспеченность |  |  |  |  |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения области основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Задачи: - развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции; -развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации; -вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; -обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства; -защита населения от болезней, общих для человека и животных, в т.ч. возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Участие в мероприятиях приоритетного регионального проекта: «Развитие молочного животноводства» | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 7.1.2 | Участие в мероприятиях приоритетного регионального проекта: «Развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса на селе» | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 7.1.3 | Участие в мероприятиях приоритетного регионального проекта: «Цифровое сельское хозяйство» | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 7.1.4 | Участие в мероприятиях Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Ежегодно до 2026г. |  |
| 8. Приоритетное направление: Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - удовлетворение культурных запросов населения округа, создание условий для творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Задачи: - сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения. - улучшение качества культурной среды, вовлечение населения округа в культурную жизнь и процессы твор- ческой самореализации людей независимо от места их проживания, формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих традиционных для Новгородской области культурных и духовно- нравственных ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе проведение ремонтов объектов культуры |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Организация ремонтных работ в зданиях (помещениях) муниципальных бюджетных учреждений культуры и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 8.1.3 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 8.1.4 | Строительство Кабожского сельского дома культуры | Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | 2022 год |  |  |  |
| 8.1.5 | поддержка внедрения муниципальными учреждениями культуры округа новых форм и методов деятельности, направленных на обеспечение гарантий доступности культурных услуг и творческой деятельности для населения всех возрастных категорий, а также социально незащищенных слоев населения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.1 | Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий различного уровня (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, акций, творческих встреч, участие в областных мероприятиях и выставках | комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 8.1.5.2 | Участие учреждений культуры в областных конкурсах профессионального мастерства различного уровня | комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 8.1.6 | инновационное развитие учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, продвижение культуры округа за его пределами в форме событийного, активного и других видов туризма, создание новых интерактивных программ для туристов, а также повышению качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.1 | Участие в мероприятиях приоритетных региональных проектов «Творческая молодежь», «Единый событийный календарь», «Культура в цифре», «Цифровое кино» | комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 8.1.6.2 | Организация и проведение мероприятии, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел | комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 8.1.7 | сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7.1 | Повышение квалификации специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры по программе «Творческие люди» национального проекта «Культура» | комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | Ежегодно до 2026г. |  |  |  |
| 9. | Приоритетное направление: Жилье и городская среда |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в Хвойнинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Задачи: -повышение индекса качества городской среды в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; -вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; -сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; -увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечного кредита; -увеличение объемов жилищного строительства; |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». | Комитет городского хозяйства Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | Ежегодно до 2024г. |  |  |  |
| 9.3 | Участие в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | до 31.12.2023г. |  |  |  |
| 9.4. | Участие в Приоритетный региональном проекте «Газификация Новгородской области» | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | До 2025 г. |  |  |  |
| 10. | Приоритетное направление: Экология и природные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: -увеличение доли населения области, обеспеченного питьевой водой -сокращение случаев организации стихийных несанкционированных свалок -увеличение количества выращиваемого посадочного материала |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы» | Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | Ежегодно |  |  |  |
| 10.1.2 | Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы». | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  | Ежегодно |  |  |  |
| 10.1.3 | Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая страна» | Комитет городского хозяйства Территориальные отделы |  | Ежегодно |  |  |  |
| 10.1.4 | Участие в мероприятиях федерального проекта «Сохранение лесов». | ГОКУ «Хвойнинское лесничество» |  | Ежегодно |  |  |  |
| 10.1.5 | Реализация мероприятий государственной программы Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на 2019-2024 годы» | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Комитет городского хозяйства Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | Ежегодно |  |  |  |
| 10.1.6 | Расширение действующих питомников для обеспечения потребностей в посадочном материале арендаторов лесных участков. | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  | Ежегодно |  |  |  |
| 11. | Приоритетное направление: Цифровая экономика |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели: 1. Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 2. Рост экономики за счет повышения производительности труда и снижения издержек в существующих отраслях, а также форсированного развития новых высокотехнологичных отраслей (в первую очередь информационных технологий). 3. Повышение эффективности работы органов власти за счет оптимизации процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и качества управленческих решений) – государство как цифровая платформа |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Задачи: -увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с). -увеличение доли государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Участие в региональном проекте «Информационная инфраструктура» | Заместитель Главы администрации Ермолин М.С. |  |  |  | Ежегодно |  |
| 11.1.3 | Участие в мероприятиях Региональной составляющей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», | Заместители Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | Ежегодно |  |  |  |
| 11.1.4 | Участие в региональной составляющая федерального проекта «Цифровые технологии», включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. | Заместители Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | Ежегодно |  |  |  |
| 12. | Приоритетное направление: Государственное управление (местные инициативы) |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Хвойнинского муниципального округа и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.Задачи: -увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; -сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; -увеличение доли услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов власти и иных организаций; -переход на принципы «бережливого производства» в государственном секторе, повышение эффективности внутренних процессов; -обеспечение в государственном и муниципальном управлении использования цифровых платформ; -привлечение квалифицированных кадров на государственную и муниципальную службу; -применение новых кадровых технологий на государственной и муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Сопровождение и регулирование процесса вовлечения граждан в решение вопросов местного значения путем использования различных практик инициативного бюджетирования через проекты: «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет». | Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа Комитет по организационным и общим вопросам |  | ежегодно |  |  |  |
| 12.3 | Участие в проектных инициативах: «Создание системы управления изменениями и вовлечения граждан в принятие решений»; «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления»; «Бережливое государство: переход к модели, ориентированной на человека»; «Переформатирование подходов к формированию кадрового состава государственной и муниципальной службы» | Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа Комитет по организационным и общим вопросам |  | ежегодно |  |  |  |
| 13. | Приоритетное направление: Сфера туризма округа |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: - является повышение доступности туризма для населения; - обеспечение необходимого разнообразия через формирование туристского продукта с учетом половозрастных, этнических, религиозных и иных особенностей населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – создание благоприятных условий для развития туризма на территории Хвойнинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка новых туристических маршрутов | комитет культуры, молодежной политики и спорта | ежегодно |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение событийных мероприятий | комитет культуры, молодежной политики и спорта | ежегодно |  |  |  |  |
|  | Выполнение положений "Муниципального туристского стандарта Новгородской области на 2020-2021 годы" | комитет культуры, молодежной политики и спорта | 1 этап (2020); 2 этап (2021-2022) 3 этап (2023-2024) |  |  |  |  |
| 14. | Приоритетное направление: Гражданское общество |  |  |  |  |  |  |
| Цель - повышение гражданской активности населения округа, реализация приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -внедрение новых форм создания положительного имиджа некоммерческих организаций; -мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; -повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; -вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | 1 этап (2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2024) |  |  |  |  |
| 14.2 | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Новгородской области | комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | ежегодно |  |  |  |  |
|  | Привлечение к использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества не менее 1,0 тыс.человек | комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | 1 этап (2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2024) |  |  |  |  |
|  | Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост бюджета округа, создание условий для занятости населения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление претензионно-исковой работы с должниками, имеющими задолженность: по арендной плате и за фактическое пользование земельными участками, находящимся в собственности Хвойнинского муниципального округа; | Юридический отдел, комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет городского хозяйства. |  | ежегодно |  |  |  |
|  | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности объектов муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективно используемых для дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот. | комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. |  | ежегодно |  |  |  |
|  | 2.3.2. Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |
| Цель - обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Хвойнинского муниципального округа; -участие в мероприятиях по развертыванию правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город»; -вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; -оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; -улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Хвойнинского муниципального округа; -снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Хвойнинском муниципальном округе; -снижение наркопреступности; -выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; -повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; -обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по сокращению количества преступлений, совершаемых на улицах, сокращение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | ОМВД России по Хвойнинскому району Новгородской области |  |  |  |  | ежегодно |
|  | Участие в мероприятиях по развертыванию правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город» | Заместитель Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа Ермолин М.С. ОМВД России по Хвойнинскому району Новгородской области |  |  |  |  | ежегодно |
|  | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ОМВД России по Хвойнинскому району Новгородской области Комитет образования Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  |  | ежегодно |
|  | Содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании с назначением социальных выплат гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, признанным в установленном порядке безработными. | Первый заместитель Главы Администрации округа Федорова И.В. |  |  |  |  | ежегодно |
| 2.3.3. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Цель - минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Хвойнинского муниципального округа, создание в округе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -повышение готовности органов управления, сил и средств Хвойнинского муниципального округа к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; -усиление пожарной безопасности; -поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; -поддержание в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; -обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение своевременной передачи сообщений о пожарах, возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделения пожарной охраны. | ЕДДС Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | ежегодно |  |  |  |
|  | Повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112". | 14 ОПС Новгородской области ГОКУ "Управление защиты населения от ЧС и обеспечению ПБ Новгородской области" Отдел по мобилизационной подготовке,по делам ГО и ЧС. |  | ежегодно |  |  |  |
| 2.3.4. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Цель - обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Хвойнинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -повышение надежности и безопасности энергосистемы; -обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Хвойнинского муниципального округа; -сокращение удельных расходов топлива на выработку всех видов энергии на стадии ее производства; -обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры, в том числе посредством заключения энергосервисных контрактов | комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | ежегодно |  |  |  |
|  | Повышение удельного веса электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме соответствующих источников энергии, потребляемых на территории округа. | комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | ежегодно |  |  |  |
| 2.3.5. | Государственная национальная политика |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; -укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; -минимизация экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений,содействие этнокультурному развитию народов России на территории Новгородской области и Хвойнинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация межведомственного обмена информацией в области выявления на раннем этапе структур экстремистской направленности, деятельность которых направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Хвойнинском округе. | Заместители Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | ежегодно |  |  |  |
|  | Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | Комитет образования, Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  | ежегодно |  |  |  |
| 2.3.6. | Кадровое обеспечение экономики Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную и долгосрочную перспективы с учетом приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики; -создание системы мониторинга кадрового обеспечения экономики округа; -модернизация профессионального образования и создание системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров от школьников до взрослого населения; -совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; -реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах с учетом приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики | Отдел труда Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | ежегодно |  |  |  |
|  | Реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан. | Отдел занятости населения Хвойнинского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» |  | ежегодно |  |  |  |
| 2.3.7. | Основные направления пространственного развития Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Цель: стимулирование развития центров роста с учетом текущих и перспективных специализаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -стимулирование предпринимательской активности, в первую очередь в сфере малого бизнеса; -повышение качества среды проживания; -вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель; -внедрение новых механизмов предоставления в аренду земельных участков в целях повышения предпринимательской активности; -внесение изменений в документы территориального планирования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности управления в органах местного самоуправления путем : -обучения и профессионального развития муниципальных служащих; -вовлечение граждан в принятие решений на муниципальном уровне | Управляющий делами Администрации округа Комитет по организационным и общим вопросам, Территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа . |  | ежегодно |  |  |  |
|  | Эффективное использование земельных ресурсов: -вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель; -внедрение новых механизмов предоставления в аренду земельных участков в целях повышения предпринимательской активности -подготовка и реализация документов территориального планирования | Комитет сельского хозяйства и продовольствия, Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, Комитет городского хозяйства |  | ежегодно |  |  |  |