Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021 № 403

р.п. Хвойная

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реорганизации МАДОУ № 1  р. п. Хвойная

путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь

В целях обеспечения повышения эффективности образовательного процесса, оптимизации расходования бюджетных средств, исполнения    Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению финансовой и организационной эффективности образовательных организаций Новгородской области на 2021 год,  руководствуясь статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 года        № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", статьей 22 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Хвойнинского муниципального округа, Администрация    Хвойнинского    муниципального    округа    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реорганизации МАДОУ № 1 р. п. Хвойная путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь (Приложение № 1).

2. Определить    ответственной  за проведение мероприятий   по   реорганизации образовательных учреждений Павлушину Т.А., председателя комитета образования Администрации округа.

3. Опубликовать    постановление    в   бюллетене «Официальный   вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Глава округа					С.А.Новоселова

План  мероприятий («дорожная карта») по реорганизации

МАДОУ № 1 р. п. Хвойная

путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь

Реорганизуемое учреждение - МАДОУ № 1 р.п. Хвойная

Присоединяемое учреждение - МАДОУ с. Песь

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Издание распоряжения Админи-страции Хвойнинского муници-пального округа о реоргани-зации образовательных учре-ждений в 2021 году | Апрель 2021 | Комитет образования |
| 1.2 | Разработать план мероприятий («Дорожная карта») по реорганизации МАДОУ № 1 р.п. Хвойная путем присое-динения к нему МАДОУ с. Песь | Апрель 2021 | Комитет образования |
| 1.3 | Подготовка аналитических справок о деятельности реорганизуемых учреждений, финансово-экономического обоснования процедуры реорганизации | Апрель 2021 | Комитет образования |
| 1.4 | Провести наблюдательные советы МАДОУ № 1 р.п. Хвойная и МАДОУ с. Песь с рассмотрением вопроса реорга-низации путем присоединения МАДОУ с. Песь к МАДОУ № 1 р.п. Хвойная | Апрель 2021 | Заведующие реорганизуемых учреждений |
| 1.5 | Издать постановление о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образователь-ных организаций, находящихся в ведении Хвойнинского муниципального округа | Апрель 2021 | Комитет образования |
| 1.6 | Провести заседание комиссии по оценке последствий приня-тия решения о реорганизации образовательных организаций, находящихся в ведении Хвойнинского муниципального округа | Апрель 2021 | Комитет образования, комиссия по оценке по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7 | Издать постановление Администрации округа о реорганизации МАДОУ № 1 путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь, утвердить комиссию проведения мероприятий по реорганизации образовательных учреждений, утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений | Май 2021 | Комитет образования |
| 1.8 | Издать приказ о начале реорганизации, утверждении сроков проведения мероприятий | В течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.9 | Направить уведомление в Федеральные налоговые службы о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | В течение 3 дней со дня принятия решения о реорганизации | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.10 | Направить уведомление во внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования) | В течение 3 дней с момента издания постановления | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.11 | Провести совещания и ознакомление коллектива присоединяемого учреждения с порядком реорганизации | В течение 3 дней с момента издания постановления | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.12 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | Дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз - после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз - через месяц, после первой публикации) | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.13 | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемого учреждения), о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.14 | Уведомить в письменной форме работников присоединяемого учреждения о реорганизации и изменении существенных условий трудовых договоров (смена работодателя/сокращение должностей) | Не позднее 1 мая 2021 года | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2 | Основной этап |  |  |
| 2.1 | Провести сверку задолженности присоединяемого учреждения перед кредиторами | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Комиссия по реорганизации Заведующая реорганизуемого учреждения Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.2 | Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | В течение 10-ти дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Комиссия по реорганизации Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.3 | Подготовить проект новой структуры и штатного расписания реорганизованного учреждения | В течение месяца после принятия решения о реорганизации | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.4 | Подготовить изменения в Устав реорганизованного учреждения | В течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | Комитет образования Заведующая реорганизованного учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | В течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации. В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | Комиссия по реорганизации Заведующая реорганизуемого учреждения Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.6 | Предоставить в комитет экономики и управления имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района инвентаризационные описи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за присоединяемым учреждением | В течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации | Комиссия по реорганизации Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.7 | Составить передаточные акты (в 3-х экземплярах). (Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению) | В течение 2 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | Комиссия по реорганизации Заведующая присоединяемого учреждения Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.8 | Утвердить передаточные акты | Не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | Комиссия по реорганизации Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.9 | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточными актами | После даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.10 | Передать муниципальное имущество присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | До 01 сентября 2021 года | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.11 | Направить в комитет экономики и управления имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района акты приема-передачи имущества присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | После даты утверждения передаточного акта | Заведующая присоединяемого учреждения Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.12 | Закрыть лицевые счета присоединяемого учреждения | После даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.13 | Подготовить и передать по актам документы присоединяемого учреждения на хранение правопреемнику (реорганизованному учреждению) | До 1 сентября 2021 года | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 3 | Заключительный этап |  |  |
| 3.1 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | После окончания процедуры реорганизации | Комитет экономики и управления имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 3.2 | Провести акты сверки счетов с бюджетными и внебюджетными фондами и другими кредиторами и дебиторами присоединяемого учреждения | На дату, предшествующую исключению из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.3 | Направить в органы Федерального казначейства заявку на исключение из сводного реестра присоединяемого учреждения | На дату исключения из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4 | Организовать работу по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | До 1 сентября 2020 года | Заведующая присоединяемого учреждения |
| 3.5 | Издать приказ о завершении реорганизации | В течение рабочего дня с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.6 | Оформить договорные отношения с поставщиками (в части изменения субъекта права) | После внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.7 | Оформить переход прав и обязанностей: перенос данных бухгалтерского учета присоединяемого учреждения в учетную систему реорганизованного учреждения | По факту завершения реорганизации | МАУ «ЦФМСОУ» |
| 3.8 | Переоформить недвижимое имущество | По факту завершения реорганизации | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.9 | Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | В течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединенного учреждения | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.10 | Осуществить перевод обучающихся присоединяемого учреждения в реорганизованное учреждение | В течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.11 | Провести мероприятия по переназначению (изменению условий трудовых договоров) работников присоединяемого учреждения | В течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.12 | Предоставить на утверждение изменения в Устав реорганизуемого учреждения | В течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | Заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.13 | Направить на государственную регистрацию изменения в учредительные документы реорганизованного учреждения | В течение пяти дней после утверждения изменений в Устав | Заведующая реорганизуемого учреждения |