Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2021 № 576

р.п. Хвойная

Об   утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по реорганизации МАДОУ № 1 р.п. Хвойная

путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь

В целях обеспечения повышения эффективности образовательного процесса, оптимизации расходования бюджетных средств, исполнения    Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению финансовой и организационной эффективности образовательных организаций Новгородской области на 2021 год,  руководствуясь статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 года        № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Хвойнинского муниципального округа, Администрация    Хвойнинского    муниципального    округа    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реорганизации МАДОУ № 1 р. п. Хвойная путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь, согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить ответственным  за проведение мероприятий   по   реорганизации образовательных учреждений Павлушину Т.А., председателя комитета образования Администрации Хвойнинского муниципального округа.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области от 12.04.2021 № 43 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по реорганизации МАДОУ № 1 р.п. Хвойная путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь».

4. Опубликовать    постановление на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа.

| Первый заместитель Главы администрации | И.В.Федорова |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 08.06.2021 №  576

План  мероприятий («дорожная карта»)

по реорганизации МАДОУ № 1 р. п. Хвойная

путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь

Реорганизуемое учреждение -МАДОУ № 1 р.п. Хвойная

Присоединяемое учреждение - МАДОУ с. Песь

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Подготовка аналитических справок о деятельности реорганизуемых учреждений, финансово-экономического обоснования процедуры реорганизации | До 20 сентября 2021 | Комитет образования |
| 1.2 | Провести наблюдательные советы МАДОУ №1 р.п. Хвойная и МАДОУ с. Песь с рассмотрением вопроса реорганизации путем присоединения МАДОУ с. Песь к МАДОУ №1 р.п. Хвойная | сентябрь 2021 | Заведующие реорганизуемых учреждений |
| 1.3 | Издать постановление о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательных организаций, находящихся в ведении Хвойнинского муници-пального округа | июль 2021 | Комитет образования |
| 1.4 | Провести заседание комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательных организаций, находящихся в ведении Хвойнинского муниципального округа | 24 сентября 2021 18 октября 2021 | Комитет образования, комиссия по оценке по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5 | Издать постановление Администрации округа о реорганизации МАДОУ №1 путем присоединения к нему МАДОУ с. Песь, утвердить комиссию проведения мероприятий по реорганизации образовательных учреждений, утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений | 22 октября 2021 | Комитет образования |
| 1.6 | Издать приказ о начале реорганизации, утверждении сроков проведения мероприятий | в течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.7 | Направить уведомление в Федеральные налоговые службы о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | в течение 3 дней со дня принятия решения о реорганизации | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.8 | Направить уведомление во внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования) | в течение 3 дней с момента издания постановления | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.9 | Провести совещания и ознакомление коллектива присоединяемого учреждения с порядком реорганизации | в течение 3 дней с момента издания постановления | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1.10 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз - после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз - через месяц, после первой публикации) | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.11 | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемого учреждения), о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | заведующая присоединяемого учреждения |
| 1.12 | Уведомить в письменной форме работников присоединяемого учреждения о реорганизации и изменении существенных условий трудовых договоров (смена работодателя/сокращение должностей) | не позднее 25 октября 2021 года | заведующая присоединяемого учреждения |
| 2 | Основной этап |  |  |
| 2.1 | Провести сверку задолженности присоединяемого учреждения перед кредиторами | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | комиссия по реорганизации заведующая реорганизуемого учреждения заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.2 | Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | в течение 10-ти дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | комиссия по реорганизации заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.3 | Подготовить проект новой структуры и штатного расписания реорганизованного учреждения | в течение месяца после принятия решения о реорганизации | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.4 | Подготовить изменения в Устав реорганизованного учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | комитет образования заведующая реорганизованного учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации. В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | комиссия по реорганизации заведующая реорганизуемого учреждения заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.6 | Предоставить в комитет экономики и управления имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района инвентаризационные описи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за присоединяемым учреждением | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.7 | Составить передаточные акты (в 3-х экземплярах). (Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению) | в течение 2 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации заведующая присоединяемого учреждения заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.8 | Утвердить передаточные акты | не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | комиссия по реорганизации заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.9 | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточными актами | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | заведующая присоединяемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.10 | Передать муниципальное имущество присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | до 30 декабря 2021 года | заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.11 | Направить в комитет экономики и управления имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района акты приема-передачи имущества присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | после даты утверждения передаточного акта | заведующая присоединяемого учреждения заведующая реорганизуемого учреждения |
| 2.12 | Закрыть лицевые счета присоединяемого учреждения | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | заведующая присоединяемого учреждения |
| 2.13 | Подготовить и передать по актам документы присоединяемого учреждения на хранение правопреемнику (реорганизованному учреждению) | до 30 декабря 2021 года | заведующая присоединяемого учреждения |
| 3 | Заключительный этап |  |  |
| 3.1 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры реорганизации | комитет экономики и управления имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района и |
| 3.2 | Провести акты сверки счетов с бюджетными и внебюджетными фондами и другими кредиторами и дебиторами присоединяемого учреждения | на дату, предшествующую исключению из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.3 | Направить в органы Федерального казначейства заявку на исключение из сводного реестра присоединяемого учреждения | на дату исключения из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | заведующая присоединяемого учреждения |
| 3.4 | Организовать работу по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | до 30 декабря 2021 года | заведующая присоединяемого учреждения |
| 3.5 | Издать приказ о завершении реорганизации | в течение рабочего дня с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.6 | Оформить договорные отношения с поставщиками (в части изменения субъекта права) | после внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.7 | Оформить переход прав и обязанностей: перенос данных бухгалтерского учета присоединяемого учреждения в учетную систему реорганизованного учреждения | по факту завершения реорганизации | МАУ «ЦФМСОУ» |
| 3.8 | Переоформить недвижимое имущество | по факту завершения реорганизации | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.9 | Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединенного учреждения | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.10 | Осуществить перевод обучающихся присоединяемого учреждения в реорганизованное учреждение | в течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.11 | Провести мероприятия по переназначению (изменению условий трудовых договоров) работников присоединяемого учреждения | в течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.12 | Предоставить на утверждение изменения в Устав реорганизуемого учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | заведующая реорганизуемого учреждения |
| 3.13 | Направить на государственную регистрацию изменения в учредительные документы реорганизованного учреждения | в течение пяти дней после утверждения изменений в Устав | заведующая реорганизуемого учреждения |