Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.12.2021 № 1291

р.п. Хвойная

Об утверждении «дорожной карты», включающей проведение за счет средств местного бюджета в 2022 году, в рамках полномочий Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области мероприятий  по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников за 2021 год

Во исполнении  п.5 и  п.6  Перечня поручений Губернатора Новгородской области от 11.01.2021 года № 2/ОС, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую «дорожную карту», включающую проведение за счет средств местного бюджета в 2022 году, в рамках полномочий Администрации Хвойнинского муниципального округа  мероприятий  по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников за 2021 год (далее «дорожная карта»).

- Обеспечить информационное освещение населения Хвойнинского муниципального округа посредством проведения прямой линии в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о выполняемых мероприятиях и результатах решения проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников за 2021 год в рамках реализации «дорожной карты» в срок до 20.07.2022 и до 20.12.2022 гг.

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления возложить на и.о.управляющего Делами Администрации Хвойнинского муниципального округа Ю.М. Андрееву.

4.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Первый заместитель Главы администрации | И.В.Федорова |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАН Куратор Хвойнинского муниципального округа, Министр сельского хозяйства Новгородской области Покровская Елена Витальевна ___________________________ подпись | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 20.12.2021_ № 1291______ Первый заместитель Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа Федорова Инна Викторовна __________________________ подпись |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников

за 2021 год на территории Хвойнинского муниципального округа

| Проблема | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции | Вехи (контроль-ные точки) | Финансирование расходов |  |  | Риски неисполнения | Ответствен-ный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая сумма расходов | Запланировано в бюджете | Объем потребности в финанси-ровании |  |  |  |
| Вывоз ТКО с контейнерных площадок | 1.Составления актов о нарушении графика вывоза мусора. 2.Направление обращений региональному оператору ООО «Спецтранс» 3.Осмотр контейнерных площадок | Ежегодно | По мере выявления, а также по обращениям граждан | - | - | - | нет | Заместитель Главы администрации Ермолин М.С. | Своевременный вывоз ТКО с контейнерных площадок |
| Мусор свалки | 1.Уборка несанкционированных свалок на территории округа | До 31.12. 2022 г. | По мере выявления |  |  |  | нет | Заместитель Главы администрации Ермолин М.С. | Ликвидация обнаруженных свалок |
| Ремонт водопроводной сети д. Остахново | Подключение водопроводной сети к скважине д.Демидово. | До июля 2022 года | 01.07. 2022 | За счет средств МУП «Хвойнинс кий водоканал » | За счет средств МУП «Хвойнинс кий водоканал » | За счет средств МУП «Хвойнинс кий водоканал » | Есть | Заместитель Главы администрации Ермолин М.С. | Улучшение качество воды |
| Ремонт водопроводной сети с. Левоча | Капитальный ремонт центрального водопровода с. Левоча ул. Молодежная с заменой труб на полипропиленовые диаметром 63 мм, протяженность 500 п.м. | Планово 2022 год при наличии финансовых средств в бюджете округа | 01.10. 2021 формирование бюджета | 2246,21 тыс. руб. | 225,0 тыс. руб. | 2021,21 тыс. руб. | Есть, в случае не предоставлен ия субсидии из областного бюджета | Заместитель Главы администрации Ермолин М.С. | Ремонт центрального водопровода, улучшение напора в системе водоснабжения |
| Благоустройст-во жилой зоны вблизи аэродрома | Устройство контейнерных площадок устройство детской игровой площадки (необходимо создание ТОС. | В течение года | 30.12. 2022, при наличии средств в бюджете округа | 100,0 ты. руб. | 100,0 ты. руб. | 100,0 ты. руб. | есть | Заместитель Главы администрации Ермолин М.С. | Повышение качества жизни жителей, проживающих в районе аэродрома в 2022 году |
| Отлов безнадзорных животных (собак) | Выполнение мероприятий по отлову безнадзорных животных | В течение года | 30.12. 2022, при предоста влении субсииди и из области | 67,950 тыс. руб. | 67,950 тыс. руб. | 67,950 тыс. руб. | Есть, Отсутствие заявок на аукционе от специализированных организаций | Заместитель Главы администра ции Ермолин М.С. | Повышение качества жизни жителей, проживающих в округе |
| Разрушенные дома д. Сухолжино Кабожская сельская территория | 1. Организация работы по установлению данных об адресе места регистрации собственника земельного участка, для дальнейшей работы по проведению благоустройства территории по адресу д.Сухолжино д.13 2. Проведение работы по установлению собственника дома, расположенного по адресу д. 16 д. Сухолжино. -Направление предписания собственнику дома. | До 01.03. 2022 До 01.03.2022 01.04.2022 | 01.02.2022 01.02.2022 01.03.2022 | - | - | - | есть | Глава Кабожского территориального отдела Румянцева А.А. | 1. Благоустройство территории собственником, снос разрушенного дома. 2. Благоустройство территории собственником снос разрушенного дома. |
| Развалины бывшей воинской части с. Левоча Кабожская сельская территория | Постановка на учёт бесхозяйных недвижимых объектов – развалины объекта бывшей воинской части с.Левоча, для дальнейшей работы с данным объектом в 2023 году в части его сноса. | До 01.03.2022 | 01.02.2022 | - | - | - | есть | Глава Кабожского территориал ьного отдела Румянцева А.А. | Постановка на учёт бесхозяйных недвижимых объектов – развалины объекта бывшей воинской части с. Левоча. Принятие объекта в муниципальную собственность и снос объекта. |
| Торговые палатки на проезжей части дороги в день проведения рынка | 1.Направление обращения организатору ярмарочной торговли. 2.Составление протоколов об административном правонарушении | В течение года | 1.По факту установления нарушения 2.Обращение граждан | - | - | - | нет | Председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Н.И. Томашевская | Соблюдение схемы размещения нестационарных торговых объектов ( утверждена постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 25.10.2021 г.) № 1090 |