****

Территориальная избирательная комиссия

# Хвойнинского района

#

# Постановление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2017 года |  | № 4/6-3 |

п.Хвойная

**О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», пунктом 2 статьи 17 и статьей 40 областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области», Планом работы Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района на 2017 год, утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района от 18.01.2017 № 1/1-3, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов Губернатора Новгородской области,досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года,

Территориальная избирательная комиссия Хвойнинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Членам Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района обеспечить реализацию мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района Фролова В.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательТерриториальной избирательной комиссии Хвойнинского района   |   С.Е. Косьяненко  |
| СекретарьТерриториальной избирательной комиссии Хвойнинского района   |  О.В. Кондрашова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНА постановлением ТИК Хвойнинского района от 23.06. 2017 № 4/6-3 |

**Программа
информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

**10 сентября 2017 года**

**Введение**

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года, сроках и порядке совершения избирательных действий, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, кандидатах, законодательстве о выборах, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года, а также о применении на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения, 10 сентября 2017 года (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения федеральных избирательных кампаний, выборов депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва, подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в единые дни голосования.

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы;

Мероприятия Программы распределены по четырем основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей.

мероприятия с участниками избирательного процесса.

Отдельное внимание уделяется обучению организаторов выборов.

Особое внимание планируется уделить информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения страницы ТИК Хвойнинского района на сайте Администрации Хвойнинского муниципального района.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной

информации о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах 10 сентября 2017 года;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов 10 сентября 2017 года;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий
Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения
досрочных выборов Губернатора Новгородской области**, **досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

 **10 сентября 2017 года**

| **№п/п** | **Наименование** | **Исполнители\*** | **Сроки реализации** | **Примечание\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-методические мероприятия |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года и другие мероприятия, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | члены ТИК | июнь – сентябрь 2017 года | План работы ТИК , План основных мероприятий по ППКИ,план работы ТИК |
| 1.2 | Информирование избирателей на территории муниципального района через органы социальной защиты, пенсионного фонда, посредством встреч с населением, выступлений на заседаниях: представительных органов поселений, района, Советов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с сотрудниками правоохранительных органов, работниками сферы культуры, медицины, образования, с участием инвалидов;распространение информационных материалов, изготовленных ИКНО в общественном транспорте, в подъездах жилых домов, на информационных стендах, в учреждениях здравоохранения, образования, иных социальных учреждениях и т.п.;  | ТИК | июнь – сентябрь 2017 года | Планы работы ТИК |
| 1.3 | Содействие в реализации полномочий СМИ  |  ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |
| 1.4 | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения , 10 сентября 2017 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года |  ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |
| 1.5 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года |  ТИК | второе полугодие 2017 года | План работы ТИК |
| 1.6 | Участие в проведении областной олимпиады среди обучающихся старших классов общеобразовательных организаций и студентов организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Новгородской области, по избирательному праву в 2017 году на территории Хвойнинского района  |  ТИК | август – октябрь 2017 года | План работы ТИК План основных мероприятий по ППКИ |
| 1.7 | Участие в проведении областного конкурса на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий вопросы избирательного законодательства и выборы в Новгородской области в 2017 году | ТИК  | 2017 год | План основных мероприятий по ППКИ |
| 1.8 | Участие в проведении областного конкурса фотографий «Выборы в объективе – 2017» | ТИК  | 2017 год | План основных мероприятий по ППКИ |
| 1.9 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями на досрочных выборах Губернатора Новгородской области , досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года | ТИК | август – сентябрь 2017 года |   |
| 1.10 | Подготовка, издание и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года, разработанных ИКНО, ТИК  |  ТИК | весь период (по отдельному плану) | План основных мероприятий по ППКИ |
| **2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации,современных информационных технологий для информирования избирателей** |
| 2.1 | Размещение разработанных ИКНО информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования  | ТИК  | июль2017 года |   |
| 2.2 | Информирование избирателей через СМИ, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года |  ТИК | июнь – сентябрь 2017 года | Подготовка примерного графика подготовки и размещения материалов |
| 2.3 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |
| 2.4 |  Регулярное информационное наполнение страницы ТИК на интернет-сайте Администрации Хвойнинского муниципального района  | члены ИКНО, отделы аппарата ИКНО(по направлениям деятельности), ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |

**Перечень
мероприятий по обучению организаторов выборов на досрочных выборах
Губернатора Новгородской области, досрочных** **выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

 **10 сентября 2017 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срокисполнения** | **Ответственные от ИКНО, ТИК Новгородской области** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с председателями УИК по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | Июнь- июль 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.2 | Организация и проведение семинара с председателями УИК по вопросам финансового обеспечения, учета и отчетности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года,  | август2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е.Бухгалтер ТИК Белова В.Н. |
| 3.3 | Организация и проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий, лицами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения и применению на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | июнь-сентябрь 2017 |  Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.4 | Проведение практических занятий с членами участковых комиссий по Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года. | август-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.5 | Участие в проведении совещаний базовой ТИК и, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | июнь-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.6 | Оказание организационно-методической помощи УИК в информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.  | август-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е . |
| 3.7 | Распространение разработанных ИКНО методических пособий для избирательных комиссий всех уровней по подготовке и проведению выборов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | июльсентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.8 | Распространение памяток с порядком реализации права избирателя на голосование по месту нахождения для участковых избирательных комиссии | июнь-июль2017 | ТИК  |
| 3.9 |  Ообучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссии | июнь-сентябрь 2017 | члены ТИК |

**Перечень мероприятий по информированию и обучению участников избирательного процесса**

 **на досрочных выборах Губернатора Новгородской области, досрочных** **выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

 **10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| 4.1 | Информирование избирателей посредством проведения встреч, индивидуальных консультаций, выступлений в СМИ по следующим вопросам :- О сроках избирательных действий.- О местах расположения и времени работы избирательных комиссий- О местах размещения агитационных и информационных материалов - О возможности проверки персональных сведений в списках избирателей-О законодательной базе проведения выборов 2017 года различного уровня - О выдвинутых, зарегистрированных кандидатах- Основные этапы избирательной кампании -Условия выдвижения кандидатов.- агитационный период- голосование на выборах.- об определении результатов выборов | Июнь- сентябрь 2017 года | ТИК, УИК |
| 4.2 |  Организация работы с главами поселений (совещания, семинары, собеседования) по следующим вопросам :- о сроках избирательных действий  - о готовности помещений для голосований ,  - об оказании содействия избирательным комиссиям- о паспортизации помещений для УИК- о роли Глав поселений в подготовке и проведении голосования на региональных и муниципальных выборах - об устройстве мест для размещения агитационных материалов -об оказании содействия избирательным комиссиям- Об организации работы по информированию граждан | Весь период  | ТИК |
| 4.3 | Организация работы с представителями политических партий- О сроках, месте, времени избирательных действий.- Участие избирательных объединений в муниципальных выборах - О внесении предложений по введению кандидатур в резерв составов УИК- О назначении наблюдателей в комиссии при проведении выборов - О ходе голосования и подсчете голосов.- Об условиях проведения предвыборной агитации - об электронном протоколе | Весь период | ТИК |
| 4.4 |  Организация работы по обучению членов УИК :- о сроках избирательных действий.-О законодательной базе избирательных кампаний-Изучение законов -Права и обязанности членов избирательных комиссий-из судебной практики предыдущих выборов- организация работы по информированию граждан- работа УИК со списками избирателей- включение в списки избирателей граждан по месту пребывания- работа с электронным протоколом-Организация голосования в помещении для голосования и вне его.- Организация подсчета голосов и определение результатов голосования- проведение досрочного голосования на муниципальных выборах  | Весь период | ТИК |
| 4.5 | Проведение встреч с руководители предприятий района- О сроках избирательных действий.- Об использовании помещений (муниципальных и государственных) для проведения встреч кандидатов с избирателями.- о размещении информационных материалов о выборах ( материалов избирательных комиссий) на стендах предприятий и учреждений | Весь период | ТИК |
| 4.6 | Оказание информационной помощи кандидатам на муниципальных выборах (по заявкам)  | Весь период | ТИК |
| 4.7 | Организация работы по обучению представителей силовых структур- О сроках и порядке проведения избирательных кампаний.- о местах расположения избирательных участков- о маршрутах движения автотранспорта с избирательной документацией. - о роли органов правопорядка в обеспечении проведения избирательных кампаний.- Об организации работы представителей РОВД в период кампании. В том числе в день голосования | Весь период | ТИК |
|  |  |  |  |

Принятые сокращения

ИКНО – Избирательная комиссия Новгородской области;

ТИК – территориальные избирательные комиссии Новгородской области.

План основных мероприятий по ППКИ – План основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов выборов, референдумов в Хвойнинском районе на 2017 год;

План работы ТИК – План работы Территориальных избирательных комиссий Хвойнинского района на 2017 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_