****

Территориальная избирательная комиссия

# Хвойнинского района

# 

# Постановление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2017 года |  | № 4/6-3 |

п.Хвойная

**О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», пунктом 2 статьи 17 и статьей 40 областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области», Планом работы Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района на 2017 год, утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района от 18.01.2017 № 1/1-3, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов Губернатора Новгородской области,досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года,

Территориальная избирательная комиссия Хвойнинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Членам Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района обеспечить реализацию мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района Фролова В.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района | С.Е. Косьяненко |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района | О.В. Кондрашова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением ТИК Хвойнинского района от 23.06. 2017 № 4/6-3 |

**Программа   
информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

**10 сентября 2017 года**

**Введение**

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года, сроках и порядке совершения избирательных действий, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, кандидатах, законодательстве о выборах, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года, а также о применении на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения, 10 сентября 2017 года (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения федеральных избирательных кампаний, выборов депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва, подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в единые дни голосования.

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы;

Мероприятия Программы распределены по четырем основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей.

мероприятия с участниками избирательного процесса.

Отдельное внимание уделяется обучению организаторов выборов.

Особое внимание планируется уделить информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения страницы ТИК Хвойнинского района на сайте Администрации Хвойнинского муниципального района.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной

информации о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах 10 сентября 2017 года;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов 10 сентября 2017 года;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий  
Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района в период подготовки и проведения  
досрочных выборов Губернатора Новгородской области**, **досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

**10 сентября 2017 года**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Исполнители\*** | **Сроки реализации** | **Примечание\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-методические мероприятия | | | | |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года и другие мероприятия, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | члены ТИК | июнь – сентябрь 2017 года | План работы ТИК ,  План основных мероприятий по ППКИ, план работы ТИК |
| 1.2 | Информирование избирателей на территории муниципального района через органы социальной защиты, пенсионного фонда, посредством встреч с населением, выступлений на заседаниях: представительных органов поселений, района, Советов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с сотрудниками правоохранительных органов, работниками сферы культуры, медицины, образования, с участием инвалидов;  распространение информационных материалов, изготовленных ИКНО в общественном транспорте, в подъездах жилых домов, на информационных стендах, в учреждениях здравоохранения, образования, иных социальных учреждениях и т.п.; | ТИК | июнь – сентябрь 2017 года | Планы работы ТИК |
| 1.3 | Содействие в реализации полномочий СМИ | ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |
| 1.4 | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в СМИ по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения , 10 сентября 2017 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |
| 1.5 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | ТИК | второе полугодие 2017 года | План работы ТИК |
| 1.6 | Участие в проведении областной олимпиады среди обучающихся старших классов общеобразовательных организаций и студентов организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Новгородской области, по избирательному праву в 2017 году на территории Хвойнинского района | ТИК | август – октябрь 2017 года | План работы ТИК  План основных мероприятий по ППКИ |
| 1.7 | Участие в проведении областного конкурса на лучший материал в средствах массовой информации, освещающий вопросы избирательного законодательства и выборы в Новгородской области в 2017 году | ТИК | 2017 год | План основных мероприятий по ППКИ |
| 1.8 | Участие в проведении областного конкурса фотографий «Выборы в объективе – 2017» | ТИК | 2017 год | План основных мероприятий по ППКИ |
| 1.9 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями на досрочных выборах Губернатора Новгородской области , досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года | ТИК | август – сентябрь 2017 года |  |
| 1.10 | Подготовка, издание и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области, досрочных выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения 10 сентября 2017 года, разработанных ИКНО, ТИК | ТИК | весь период  (по отдельному плану) | План основных мероприятий по ППКИ |
| **2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей** | | | | |
| 2.1 | Размещение разработанных ИКНО информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования | ТИК | июль  2017 года |  |
| 2.2 | Информирование избирателей через СМИ, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | ТИК | июнь – сентябрь 2017 года | Подготовка примерного графика подготовки и размещения материалов |
| 2.3 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |
| 2.4 | Регулярное информационное наполнение страницы ТИК на интернет-сайте Администрации Хвойнинского муниципального района | члены ИКНО,  отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности),  ТИК | июнь – сентябрь 2017 года |  |

**Перечень  
мероприятий по обучению организаторов выборов на досрочных выборах  
Губернатора Новгородской области, досрочных** **выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

**10 сентября 2017 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные  от ИКНО, ТИК Новгородской области** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с председателями УИК по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | Июнь- июль  2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.2 | Организация и проведение семинара с председателями УИК по вопросам финансового обеспечения, учета и отчетности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года, | август  2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е.  Бухгалтер ТИК Белова В.Н. |
| 3.3 | Организация и проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий, лицами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения и применению на выборах технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | июнь-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.4 | Проведение практических занятий с членами участковых комиссий по Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года. | август-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.5 | Участие в проведении совещаний базовой ТИК и, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | июнь-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.6 | Оказание организационно-методической помощи УИК в информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года. | август-сентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е . |
| 3.7 | Распространение разработанных ИКНО методических пособий для избирательных комиссий всех уровней по подготовке и проведению выборов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года | июльсентябрь 2017 | Председатель ТИК Хвойнинского района Косьяненко С.Е. |
| 3.8 | Распространение памяток с порядком реализации права избирателя на голосование по месту нахождения для участковых избирательных комиссии | июнь-  июль  2017 | ТИК |
| 3.9 | Ообучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссии | июнь-сентябрь 2017 | члены ТИК |

**Перечень мероприятий по информированию и обучению участников избирательного процесса**

**на досрочных выборах Губернатора Новгородской области, досрочных** **выборов глав Анциферовского и Дворищинского сельских поселений, выборов главы Кабожского сельского поселения**

**10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование избирателей посредством проведения встреч, индивидуальных консультаций, выступлений в СМИ по следующим вопросам :  - О сроках избирательных действий.  - О местах расположения и времени работы избирательных комиссий  - О местах размещения агитационных и информационных материалов  - О возможности проверки персональных сведений в списках избирателей  -О законодательной базе проведения выборов 2017 года различного уровня  - О выдвинутых, зарегистрированных кандидатах  - Основные этапы избирательной кампании  -Условия выдвижения кандидатов.  - агитационный период  - голосование на выборах.  - об определении результатов выборов | Июнь- сентябрь 2017 года | ТИК, УИК |
| 4.2 | Организация работы с главами поселений (совещания, семинары, собеседования) по следующим вопросам :  - о сроках избирательных действий  - о готовности помещений для голосований ,    - об оказании содействия избирательным комиссиям  - о паспортизации помещений для УИК  - о роли Глав поселений в подготовке и проведении голосования на региональных и муниципальных выборах  - об устройстве мест для размещения агитационных материалов  -об оказании содействия избирательным комиссиям  - Об организации работы по информированию граждан | Весь период | ТИК |
| 4.3 | Организация работы с представителями политических партий  - О сроках, месте, времени избирательных действий.  - Участие избирательных объединений в муниципальных выборах  - О внесении предложений по введению кандидатур в резерв составов УИК  - О назначении наблюдателей в комиссии при проведении выборов  - О ходе голосования и подсчете голосов.  - Об условиях проведения предвыборной агитации  - об электронном протоколе | Весь период | ТИК |
| 4.4 | Организация работы по обучению членов УИК :  - о сроках избирательных действий.  -О законодательной базе избирательных кампаний  -Изучение законов  -Права и обязанности членов избирательных комиссий  -из судебной практики предыдущих выборов  - организация работы по информированию граждан  - работа УИК со списками избирателей  - включение в списки избирателей граждан по месту пребывания  - работа с электронным протоколом  -Организация голосования в помещении для голосования и вне его.  - Организация подсчета голосов и определение результатов голосования  - проведение досрочного голосования на муниципальных выборах | Весь период | ТИК |
| 4.5 | Проведение встреч с руководители предприятий района  - О сроках избирательных действий.  - Об использовании помещений (муниципальных и государственных) для проведения встреч кандидатов с избирателями.  - о размещении информационных материалов о выборах  ( материалов избирательных комиссий) на стендах предприятий и учреждений | Весь период | ТИК |
| 4.6 | Оказание информационной помощи кандидатам на муниципальных выборах (по заявкам) | Весь период | ТИК |
| 4.7 | Организация работы по обучению представителей силовых структур  - О сроках и порядке проведения избирательных кампаний.  - о местах расположения избирательных участков  - о маршрутах движения автотранспорта с избирательной документацией.  - о роли органов правопорядка в обеспечении проведения избирательных кампаний.  - Об организации работы представителей РОВД в период кампании. В том числе в день голосования | Весь период | ТИК |
|  |  |  |  |

Принятые сокращения

ИКНО – Избирательная комиссия Новгородской области;

ТИК – территориальные избирательные комиссии Новгородской области.

План основных мероприятий по ППКИ – План основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов выборов, референдумов в Хвойнинском районе на 2017 год;

План работы ТИК – План работы Территориальных избирательных комиссий Хвойнинского района на 2017 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_