****

Территориальная избирательная комиссия

**Хвойнинского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Постановление** |  |
| 25 июня 2025 года |  | № 77/1–4 |

р.п. Хвойная

О Календарном плане основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области второго созыва
14 сентября 2025 года

В соответствии со статьей 18 областного закона от 30.07.2007
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 18 июня 2025 года № 102/5-7 «О Примерном календарном плане основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области
14 сентября 2025 года»

Территориальная избирательная комиссия Хвойнинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области второго созыва 14 сентября 2025 года(прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района  |  С.Е. Косьяненко |
| СекретарьТерриториальной избирательной комиссии Хвойнинского района  | Н.С. Цветкова |

Утвержден постановлением Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района

25.06.2025 № 77/1-4

 Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Думы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области второго созыва

 14 сентября 2025 года

**Дата официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов – 27 июня 2025 года**

**День голосования –** **12, 13 и 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения[[1]](#footnote-1)** | **Исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Назначение выборов** |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе выборов депутатов думы вновь образованного муниципального образования (далее – выборы) (части 1, 31 и 5 статьи 7 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 147-ОЗ) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**– не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2025 года**(23 июня 2025 года) | Дума Хвойнинского муниципального округа Новгородской области   |
| 1.2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации(часть 5 статьи 7 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов **27 июня 2025 года** | Дума Хвойнинского муниципального округа Новгородской области   |
| **2. Избирательные участки** |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ)(пункты 2 – 23 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ,часть 1 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования–**не позднее 5 июля 2025 года** | Глава муниципального округа по согласованию с ТИК |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)(часть 4 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования,в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Новгородской области (далее – ИКНО), не позднее чем за три дня до первого дня голосования– **не позднее соответственно 14 августа 2025 года и 8 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования и номеров телефонов УИК (часть 6 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**– не позднее4 августа 2025 года** | Глава администрации муниципального округа |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (часть 6 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня после их образования, но не позднее чем в день, предшествующий дню голосования– **не позднее 13 сентября 2025 года**В случае принятия решения в соответствии с пунктом 1.3 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/718-8 (далее – Положение)– **не позднее 11 сентября 2025 года** | ТИК  |
|  | Определение избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав. Направление обращения для согласования избирательных участков и адресов (описания мест), определенных для проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, с приложением подтверждающих материалов (документов) в ИКНО (пункт 1.7 Положения) | После принятия ИКНО решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (при совмещении с региональной избирательной кампанией), но **не позднее31 июля 2025 года** | ТИК по согласованию с ИКНО во взаимодействии с органами местного самоуправления |
|  | Принятие решения об определении избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав(пункт 1.7 Положения) | После согласования с ИКНО, но не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования **–не позднее 4 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Размещение информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав на страницах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)(пункт 1.7 Положения) | Незамедлительно по мере поступления | ТИК |
|  | Информирование избирателей о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, в том числе путем размещения объявлений в доступных для всех местах(пункт 1.7 Положения) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования**– не позднее10 сентября 2025 года** | УИК |
| **3. Наблюдатели. Представители средств массовой информации** |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены ТИК(часть 71 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования**– не позднее8 сентября 2025 года** | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей |
|  | Утверждение форм списка наблюдателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, а также порядка представления указанного списка(часть 71 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | **–не позднее 1 августа 2025 года** | ТИК |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в ТИК, УИК, в которую назначен наблюдатель(часть 8 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования**–** **с 11 по 14 сентября 2025 года** | Наблюдатель, указанный в списке, представленном в ТИК |
|  | Подача в ИКНО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, предусмотренных в частях 12, 3, 111 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ (часть 112 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за семь дней до первого дня голосования**–не позднее 4 сентября 2025 года** | Редакции средств массовой информации |
| **4. Избирательные комиссии** |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на иные избирательные комиссии(части 1 и 2 статьи 16 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования**–не позднее 15 июля 2025 года** | ТИК |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий(пункт 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6)  | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования**– с 25 июля по 14 августа** **2025 года** | ТИК на основании решения ИКНО |
|  | Формирование УИК из резерва составов участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (часть 3 статьи 17 областного закона № 147-ОЗ, пункт 1.3 Положения) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования–**не позднее соответственно 29 августа и 13 сентября 2025года** В случае принятия решения в соответствии с пунктом 1.3 Положения – **не позднее 11 сентября 2025 года** | ТИК |
| **5. Списки избирателей** |
|  | Составление списков избирателей(часть 2 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**– не позднее2 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Представление в УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, сведений об избирателях для составления списка избирателей(часть 3 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования **– не позднее** **10 сентября 2025 года**В случае принятия решения в соответствии с пунктом 1.3 Положения – **не позднее 8 сентября 2025 года** | Руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей(часть 3 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования – **не позднее 13 сентября 2025 года**В случае принятия решения в соответствии с пунктом 1.3 Положения – **не позднее 11 сентября 2025 года** | УИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК(часть 7 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее3 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Реализация избирателем права подачи через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (статья 623 областного закона № 147-ОЗ, пункт 2.2 Порядка дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/716-8 (далее – Порядок) | Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 за 3 дня до первого дня голосования**– с 28 июля и** **не позднее 24.00 8 сентября 2025 года** | Избиратели |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(часть 1 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 дней до дня голосования **– с 3 сентября 2025 года,**а в случаях составления списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, после этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
|  | Оповещение избирателей о возможности ознакомления со списками избирателей(часть 1 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**– не позднее 3 сентября 2025 года** | УИК |
|  | Направление уполномоченными органами в ТИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей и дальнейшей передачи сведений об избирателях в соответствующие УИК(часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования**– ежедневнос 3 по 11 сентября 2025 года** | Глава администрации муниципального округа, территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, военный комиссар, командир воинской части, суд, орган (учреждение) уголовно-исполнительной системы |
|  | Передача в УИК уточненных сведений об избирателях(часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования**–ежедневно с 3 по 11 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Уточнение списка избирателей(пункт 2 части 5 статьи 17 областного закона № 147-ОЗ) | В период после получения списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования | УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)(часть 7 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**– не позднее 18 часов 11 сентября 2025 года** | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК(часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования,**– не позднее 18 часов11 сентября 2025 года** | Председатель и секретарь УИК |
|  | Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания(абзац первый части 5 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования**– не позднее8 сентября 2025 года** | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (при совмещении с региональной избирательной кампанией)(абзац второй части 5 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее 14 часов дня, предшествующего дню голосования**– не позднее 14 часов11 сентября 2025 года** | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не подпадающих под действие части 3 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ, избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Реализация избирателем права на подачу в ТИК личного письменного заявления о включении в списки избирателей на избирательном участке, на территории которого избиратель зарегистрирован по месту пребывания(часть 71 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ) | За 60 – 21 день до дня голосования**– с 15 июля по 23 августа 2025 года** | Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования (до 14 июня 2025 года), при условии нахождения места жительства избирателя в пределах избирательного округа |
| **6. Политические партии, иные избирательные объединения** |
|  | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) и областным законом № 147-ОЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении указанных выборов. Размещение указанного списка на своем официальном сайте в сети «Интернет» и направление его в ТИК(части 1 и 3 статьи 23 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**– не позднее 30 июня 2025 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ, часть 2 статьи 23 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Ознакомление представителей ТИК с документами, которые связаны с созывом, организацией и проведением мероприятия и необходимы ТИК для реализации полномочий (в том числе проверки соблюдения политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями требований законодательства Российской Федерации к выдвижению кандидатов), предоставление копий указанных документов(подпункт «г» пункта 1 статьи 27 Федерального закона№ 95-ФЗ, часть 2 статьи 23 областного закона № 147-ОЗ) | В ходе проведения мероприятия | Избирательные объединения |
|  | Согласование краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, иного общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене (в случае необходимости)(часть 4 статьи 24 областного закона № 147-ОЗ, пункт 5.1 Порядка согласования краткого наименования политической партии, иного общественного объединения, используемого в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, о результатах выборов, утвержденного постановлением ИКНО от 28.01.2022 № 4/2-7) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**– не позднее14 августа 2025 года** | ТИК, ОИК |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае отсутствия его на территории проведения выборов - в районном (городском) периодическом печатном издании и размещение ее в сети «Интернет»(часть 11 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее****3 сентября 2025 года** | Политическая партия или по ее поручению, региональное отделение политической партии |
| **7. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
|  | Самовыдвижение кандидатов:представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ОИК(часть 6 статьи 26, статья 27 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов **не ранее 28 июня и не позднее 23 июля 2025 года в 18 часов** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата(часть 6 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
|  | Проведение мероприятий по выдвижению кандидатов(часть 6 статьи 26, статья 28 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов**–не ранее 28 июня и не позднее 23 июля 2025 года в 18 часов** | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК списка, в который включены кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, и иных документов(части 1, 2, 4, 5, 7 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов **не позднее23 июля 2025 года в 18 часов** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые избирательным объединением(часть 8 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, либо об отказе в его заверении(часть 9 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Выдача решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения(часть 12 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
|  | Представление копий документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения, и иных документов в ОИК(части 14 и 141 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | После заверения ТИК списка, в который включены кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов**не позднее23 июля 2025 года в 18 часов** | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, включенный в заверенный список |
|  | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 141 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата(часть 16 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
|  | Реализация права избирательного объединения на изменение многомандатного избирательного округа, по которому первоначально был выдвинут кандидат(часть 17 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования  **– не позднее20 июля 2025 года**  | Избирательное объединение |
|  | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа(часть 121 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов **не позднее27 июня 2025 года** | ТИК |
|  | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, максимальном количестве представляемых подписей, количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, а также порядке проведения проверки подписей избирателей(часть 3 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее27 июня 2025 года** | ТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(части 1, 4 и 8 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением(части 1 – 4 и 9 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, на которое не распространяется действие частей 2 и 3 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ |
|  | Прекращение статуса иностранного агента(часть 32 статьи 27, часть 61 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | С момента выдвижения и до представления в ОИК документов, необходимых для регистрации | Кандидат |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата(части 1 и 2 статьи 34 областного закона 147-ОЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосованиядо 18 часов **– не позднее 30 июля 2025 года до 18 часов** | Кандидат |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата(часть 5 статьи 34 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
|  | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов(часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | ОИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также на замену документа или представление копии документа(часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | Кандидат |
|  | Извещение избирательного объединения о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов(часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признания кандидата утратившим статус | ОИК |
|  | Реализация права избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, а также на замену документа  (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | Избирательное объединение |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если проведенная проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктами 61 и 7 части 7 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ – также копий иных документов, указанных в части 10 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ(часть 10 статьи 35 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации(часть 1 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | В течение десяти дней со дня приема документов | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата(часть 6 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ОИК |
|  | Представление в письменной форме в ОИК сведений о судимости (в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата) (часть 24 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее 18 часов дня, следующего за днем появления судимости | Зарегистрированный кандидат, а также лица, которые вправе выступать от имени кандидата**–** уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица кандидата |
| **8. Статус кандидатов** |
|  | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей(часть 2 статьи 38 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (подача заявления в ОИК)(часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до первого дня голосования**– не позднее соответственно6 сентября 2025 годаи 10 сентября 2025 года** | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (часть 15 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дняголосования **– не позднее6 сентября 2025 года** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Принятие решения на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата:о признании кандидата утратившим статус кандидата(до регистрации кандидата)(часть 5 статьи 39 областного закона № 147-ОЗ)об аннулировании регистрации кандидата(после регистрации кандидата)(часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до первого дня голосования **–** в течение суток**– с 8 сентября 2025 года в течение суток** | ОИК |
|  | Принятие решения о признании кандидата утратившим статус кандидата (в случае непредставления в установленный срок ни одного из документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата)(часть 5 статьи 39 областного закона № 147-ОЗ) | В течение десяти дней со дня окончания срока представления документов для регистрации кандидата**– не позднее8 августа 2025 года** | ОИК |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата(часть 1 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | ОИК |
|  | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации доверенного лица(часть 7 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | ОИК |
| **9. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Предоставление безвозмездно печатной площади ТИК для информирования избирателей(часть 4 статьи 19 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов **с 27 июня 2025 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов – редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю (далее –муниципальные периодические печатные издания) |
|  | Размещение на стендах в помещениях ОИК, ТИК информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов(часть 11 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**–** **не позднее29 августа 2025 года** | ОИК, ТИК |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень)(часть 7 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов **не позднее7 июля 2025 года** | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области (Роскомнадзор) |
|  | Опубликование Перечня в средствах массовой информации(часть 6 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **не позднее12 июля 2025 года** | ТИК |
|  | **Агитационный период** |  |  |
| для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | со дня представления в ОИК документов, предусмотренных в частях 12 и 14 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ | Кандидаты |
| для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(часть 1 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ) | со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироватьсядо ноля часов первого дня голосования**– до ноля часов 12 сентября 2025 года** |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(часть 2 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов первого дня голосования**– с 16 августа 2025 года до ноля часов 12 сентября 2025 года** | Зарегистрированные кандидаты, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Новгородской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Новгородской области(часть 8 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **не позднее2 июля 2025 года** | Правительство Новгородской области или уполномоченный им орган исполнительной власти области |
|  | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 45, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований(часть 9 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **не позднее2 июля 2025 года** | Орган местного самоуправления |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании(часть 7 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **не позднее27 июля 2025 года** | Государственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год, до дня официального опубликования решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам для агитационных материалов (часть 3 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов   **не позднее28 июля 2025 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, в ОИК информации о том, какое высказывание какого физического лица, являющегося иностранным агентом, использовано в агитационном материале(часть 94 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | Одновременно с предоставлением агитационного материала в установленном порядке | Кандидат |
|  | Предоставление в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале)(часть 121 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат |
|  | Указание в агитационных материалах кандидата, размещаемых в периодических печатных изданиях, информации, установленной частью 13 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ, в том числе о том, что кандидат является кандидатом, аффилированным с иностранным агентом(часть 13 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Одновременно с размещением агитационных материалов в периодических печатных изданиях | Кандидат |
|  | Указание в агитационном материале информации об использовании высказывания физического лица, являющегося иностранным агентом, о том, что указанное высказывание является высказыванием такого физического лица(часть 94 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | При изготовлении агитационного материала данное высказывание предваряется указанной информацией | Кандидат |
|  | Указание в агитационных материалах незарегистрированного кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, информации об этом(часть 3 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | При изготовлении агитационного материала | Кандидат |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении платного эфирного времени, безвозмездной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях(часть 10 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее трех лет после дня голосования**– до 15 сентября 2028 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (график распределения платного эфирного времени)(часть 10 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**– не позднее14 августа 2025 года** | Организации телерадиовещания, представившие в ТИК уведомления, с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания(часть 11 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, – в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов(часть 5 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**– не позднее14 августа 2025 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов за плату(часть 8 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**– не позднее14 августа 2025 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания(часть 9 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию(часть 14 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон№ 54-ФЗ), областным законом от 01.11.2021 № 23-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон № 23-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 23-ОЗ | Орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(часть 5 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ  |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(часть 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ  |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом(часть 41 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ТИК(часть 2 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов **не позднее27 июля 2025 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Предоставление в ОИК экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копий документов об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда (часть 4 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(часть 7 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**– не позднее14 августа 2025 года** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(часть 3 статьи 44 областного закона № 147-ОЗ) | В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории избирательного округа в последний день голосования **–** **с 9 сентября и до 20 часов 14 сентября 2025 года** | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации(часть 9 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования **– не позднее24 сентября 2025 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **10. Финансирование выборов** |
|  | Поступление в распоряжение ТИК средств на проведение выборов, предусмотренных бюджетом соответствующего муниципального образования (при проведении выборов во вновь образованном муниципальном образовании **–** областного бюджета)(часть 1 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**не позднее6 июля 2025 года** | Орган, осуществляющий перечисление ТИК средств на проведение выборов |
|  | Принятие решения об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов(часть 81 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | До принятия решения ТИК о распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между нижестоящими избирательными комиссиями | ТИК |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между нижестоящими избирательными комиссиями(часть 2 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | По мере поступления средств  | ТИК |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов(часть 1 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***–* не позднее24 сентября 2025 года** | УИК |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, в Новгородскую областную Думу – финансового отчета о расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов во вновь образованном муниципальном образовании (часть 3 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам(часть 3 статьи 41 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 3 дня после дня представления необходимых для регистрации документов | ОИК |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам разрешения на открытие специального избирательного счета(часть 8 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | ОИК |
|  | Открытие специального избирательного счета(часть 8 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | В период после письменного уведомления ОИК о своем выдвижении и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
|  | Информирование ОИК о реквизитах специального избирательного счета(часть 81 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
|  | Возврат пожертвования в полном объеме (или той его части, которая превышает максимальный размер пожертвования) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
|  | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями(часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
|  | Представление в ОИК итогового финансового отчета(часть 1 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
|  | Представление в ОИК итогового финансового отчета в случае отказа в регистрации кандидата, отмены или аннулирования регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации, признание кандидата утратившим статус кандидата не обжалованы в суде) (части 1 и 2 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов о выборах | Гражданин, являвшийся кандидатом |
|  | Передача в редакцию средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов(часть 3 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ОИК |
|  | Представление в ОИК информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств(часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Ежедневно(по рабочим дням) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»  |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств(часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня**–** **с 8 сентября 2025 года – немедленно** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по представлению ОИК, а по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее соответственно24 августа и 3 сентября 2025 года** | ОИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств на официальном сайте ИКНО в сети «Интернет»(часть 10 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования**– не позднее соответственно24 августа и 3 сентября 2025 года** | ИКНО |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ОИК(часть 7 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, которые осуществили добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам(часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) либо гражданин, являвшийся кандидатом |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета муниципального образования и закрытие специального избирательного счета(часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования**–** **с 13 ноября 2025 года** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»  |
| **11. Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней(часть 2 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**– не позднее24 августа 2025 года** | ТИК |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования (часть 6 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**– не позднее24 августа 2025 года** | ОИК |
|  | Реализация права принятия решения, в случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, о том, что сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 9 и частью 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются(часть 92 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**– не позднее24 августа 2025 года** | ТИК по согласованию с ЦИК России |
|  | Утверждение формы специального информационного материала, в котором размещаются сведения (все либо отдельные из них) о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 9, частью 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ(часть 92 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**– не позднее24 августа 2025 года** | ТИК |
|  | Размещение информационного материала, содержащего сведения (все либо отдельные из них) о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 9, частью 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ, в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде в помещении для голосования или непосредственно перед указанным помещением(часть 3 статьи 60, часть 92 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | **12, 13, 14 сентября 2025 года** | УИК |
|  | Изготовление и передача избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней(часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК(части 17 и 18 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования**– не позднее10 сентября 2025 года** | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о проведении голосования на выборах с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав(часть 4 статьи 611 областного закона № 147-ОЗ, пункт 1.6 Положения) | Не позднее чем за 30 дней до первого дня голосования**– не позднее12 августа 2025 года** | ТИК (при совмещении с региональными избирательными кампаниями – ИКНО) |
|  | Направление в ИКНО решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (пункт 1.7 Положения) | Незамедлительно после принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации, путем направления приглашений или иным способом(часть 1 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**– не позднее3 сентября 2025 года** | УИК, ОИК, ТИК |
|  | Проведение голосования(статья 611, часть 2 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | **12, 13 и 14 сентября 2025 года с 8 до 20 часов** | УИК |
|  | Проведение голосования на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей(часть 1 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ, пункт 1.3 Положения) | **14 сентября 2025 года с 8 до 20 часов**В случае принятия решения в соответствии с пунктом 1.3 Положения – **12, 13, 14 сентября** **2025 годас 8 до 20 часов**  | УИК |
|  | Обеспечение доступа в помещения для голосования лицам, указанным в части 3 статьи 21 областного закона № 147-ОЗ (часть 2 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее чем за один час до начала голосования**– с 7 часов** **12, 13, 14 сентября** **2025 года**На избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей,**– с 7 часов** **14 сентября 2025 года**В случае принятия решения в соответствии с пунктом 1.3 Положения – **с 7 часов12, 13, 14 сентября** **2025 года** | УИК |
|  | Проведение голосования с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав граждан Российской Федерации – голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено(статья 611 областного закона № 147-ОЗ) | **12 и 13 сентября 2025 годас 8 до 20 часов** | УИК |
|  | Проведение дистанционного электронного голосования(статья 623 областного закона № 147-ОЗ, пункт 6.1 Порядка) | **с 8 часов 12 сентября до 20 часов 14 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в УИК (часть 2 статьи 64 областного закона № 147-ОЗ) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**–** **с 4 сентября и** **не позднее 14 часов14 сентября 2025 года** | Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| Подача в электронном виде заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (часть 21 статьи 64 областного закона № 147-ОЗ, пункт 2.1 Порядка подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 19 августа 2020 года № 264/1949-7) | Не ранее чем за 9 дней до первого дня голосования и не позднее 24 часов за 3 дня до первого дня голосования**–** **с 2 сентября и не позднее 24 часов8 сентября 2025 года** |
|  | Подсчет голосов избирателей(часть 2 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования (в последний день голосования) без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке(часть 28 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования(часть 31 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ОИК(часть 32 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после подписания | УИК |
|  | Определение результатов выборов, подписание протокола о результатах выборов(части 1 и 6 статьи 67 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня голосования  **– не позднее17 сентября 2025 года** | ОИК |
|  | Направление первых экземпляров протоколов ОИК о результатах выборов в ТИК(часть 17 статьи 67 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после подписания | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов(часть 1 статьи 69 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через семь дней со дня голосования **– не позднее21 сентября 2025 года** | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании путем опубликования решения о результатах выборов(часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | После определения результатов выборов | ОИК |
|  | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | В пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом представительного органа муниципального образования  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации(часть 2 статья 74 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (часть 3 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования**– не позднее14 октября 2025 года** | ОИК  |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании(часть 6 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей | ОИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, а также предусмотренные частями 9 и 91 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ данные обо всех избранных кандидатах (часть 4 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования**– не позднее13 ноября 2025 года** | ТИК |
|  | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов(части 1 и 2 статьи 75 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным ИКНО,по согласованию с государственным архивным органом | ТИК, ОИК, УИК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [↑](#footnote-ref-1)