Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021  № 1175

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

В соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом       от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хлебникову Н.А. Главу Звягинского  территориального  отдела   Администрации  Хвойнинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года

4. Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1175

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа

«Территориальное развитие, содержание  и благоустройство

Звягинской  сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально – значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Цель 5. Развитие добровольных формирований |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально- значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6. Обеспечение пожарной безопасности |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма « Содержание и обслуживание уличного освещения Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования, тыс.руб.. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 430,5; 430,5. 2023; 452,5; 452,5. 2024; 492,5; 492,5. Всего; 1375,5; 1375,5. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов - широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; - оздоровление оперативной обстановки в округе; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории округа; - улучшение качества проводимой профилактической работы; - духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан муниципального образования, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Звягинской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 570,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 162,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 184,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 224,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 775, 5 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 258,5 тыс. руб., - бюджет области – тыс. руб., 2023 - бюджет округа- 258,5 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 258,5 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на

территории Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, и участие в добровольных пожарных формированиях. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 30,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 10,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 10,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 10,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни. За последние годы на различных участках территории округа образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации округа  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Звягинской сельской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; выявление направления развития городского центра; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха горожан.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  поселка и сельских территорий, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Основным риском в реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Звягинской  сельской территории Хвойнинского муниципального округа» является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  округа, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать и какие усилия оно готово для этого затратить.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Хвойнинского муниципального округа характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников 7 на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.

Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население.

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение приобретает  задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина  перед  обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности.

Созданные народные дружины могут активно участвовать в работе по укреплению общественного порядка, вести борьбу с нарушениями правил и другими антиобщественными проявлениями.

Общественные органы содействия охране общественного порядка — добровольная народная дружина, создается муниципальным образованием по производственному, территориальному  либо  производственно-территориальному принципу.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Ед. |  | 28,5 | 28,5 | 28,5 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории | Ед. |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Ед. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2. | Подпрорамма «Содержание и обслуживание уличного освещения Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. |  | 88 | 90 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров, | шт. |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. |  | - | - | - |  |
| 3.3. | Снижение тяжести последствий, | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма, | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.5. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.6 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | Шт |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 3.8 | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) | Шт |  | 3 | 3 | 3 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального

округа на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  |  | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.1 |  | Бюджет округа |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.2 |  | Бюджет округа |  | 130,0 | 152,0 | 192,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.3 |  | Бюджет округа |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 1.1 |  | Бюджет округа |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 1.2 |  | Бюджет округа |  | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опашка населенных пунктов | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 1.1 | Бюджет округа |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 1.2 | Бюджет округа |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Звягинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 1.3 | Бюджет округа |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы ««Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской  сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.4 | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.5 | Обеспечение пожарной безопасности | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.6 | Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021  № 1176

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской

сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом       от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года  № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», и в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шаповалову Т.В. и.о. Главы Анциферовского  территориального  отдела   Администрации  Хвойнинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года

4. Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1176

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального

округа  «Территориальное развитие,

содержание  и благоустройство Анциферовской сельской

территории Хвойнинского муниципального

округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6.Обеспечение пожарной безопасности Задача 7. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности Задача 8. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактика правонарушений в общественных местах, защита личности, общества и государства от противоправных посягательств на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма «Поддержка местных инициатив Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования (тыс.руб). федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 1699,3; 1699,3. 2023; 1699,3; 1699,3. 2024; 1724,3; 1724,3. Всего; 5122,9; 5122,9. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории; - освоение бюджетных, собственных средств жителей сельской территории, предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов - широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; - оздоровление оперативной обстановки в округе; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на Анциферовской сельской территории; - улучшение качества проводимой профилактической работы; - духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан муниципального образования, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Анциферовской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1.Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 1436,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 497,0 тыс. руб., - бюджет области- _____ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 457,0 тыс. руб., - бюджет области – _____ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 482,0 тыс. руб., - бюджет области – _____ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на Анциферовской сельской территории |

- Подпрограмма

«Поддержка  местных инициатив Анциферовской сельской  территории

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Решение социально-значимых проблем сельской территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 260,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 60,0 тыс. руб., - бюджет области -____________ тыс. руб., - внебюджетные средства- ___________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 100,0 тыс. руб., - бюджет области – ___________ тыс. руб.; -внебюджетные средства- ___________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 100,0 тыс. руб., - бюджет области -___________ тыс. руб.; -внебюджетные средства - ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории; - освоение бюджетных, собственных средств жителей сельской территории, предусмотренных муниципальной программой |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения Анциферовской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы – 3330,9 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 1110,3 тыс. руб., - бюджет области – ____тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 1110,3 тыс. руб., - бюджет области – ____ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 1110,3 тыс. руб., - бюджет области – ____ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Анциферовской сельской территории

Хвойнинского муниципального  округа»

- Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение пожарной безопасности на сельской территории 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы – 96,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 32,0 тыс. руб., - бюджет области – ___ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 32,0 тыс. руб., - бюджет области – ___ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 32,0 тыс. руб., - бюджет области – ___ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: улучшение пожарной обстановки на Анциферовской сельской территории; создание условий для повышения роли населения в предотвращении пожаров; снижение количества природных пожаров |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития

сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленение  сельских территорий.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории, которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни горожан. За последние годы на различных участках территории округа образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации округа  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест, специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации территории округа. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; выявление направления развития городского центра; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха граждан.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  поселка и сельских территорий,   создать   более   комфортные   микроклиматические,    санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  округа, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Хвойнинского муниципального округа существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Проект поддержки инициатив, Наш выбор, ТОС  - это механизмы, позволяющие объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц и направить их на решение социально значимых проблем.

Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать и какие усилия оно готово для этого затратить.

Участником ППМИ является муниципальное образование –Анциферовский территориальный отдел Хвойнинского муниципального  округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение.

Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичная утилизация тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.

Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющему делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.6 настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет его в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Территориальное развитие и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения сельской территории | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Решение социально значимых проблем сельской территории | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | «Поддержка местных инициатив Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан) | Шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Вовлечение в эту работу наибольшего количества жителей Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа | % |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3. | «Содержание и обслуживание уличного освещения Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров | шт. |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Снижение тяжести последствий | % |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Создание и поддержание в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.6 | Опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.7. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО | Чел |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.8. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений, ед.) | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.9. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности (кол-во собраний) | шт |  | 25 | 30 | 30 | 30 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |  |  |  |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 |  | Бюджет округа | 85,3 | 85,3 | 85,3 |  |  |  |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 |  | Бюджет округа | 379,1 | 339,1 | 364,1 |  |  |  |
| 2.2 | Очистка и дезинфекция общественных колодцев | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.5 |  | Бюджет округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.3 | Бюджет округа |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка местных инициатив Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Решение социально значимых проблем территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта ППМИ | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа |  | 60,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за использование электрической энергии | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1. |  | Бюджет округа | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| 1.2. | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на территории | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.2. |  | Бюджет округа | 110,3 | 110,3 | 110,3 |  |  |  |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1. |  | Бюджет округа | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
| 1.2 | Создание и обслуживание (пожарных водоемов, пирсов, гидрантов) | Анциферовский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.2. |  | Бюджет округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 1699,3 | 1699,3 | 1724,3 |  |  |  |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 1.5 | Очистка и дезинфекция общественных колодцев | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 2.1 | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 2.2 | Вовлечение в эту работу наибольшего количества жителей Анциферовского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 3.1 | Оплата за использование электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на Анциферовской сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 3.2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 4.1 | Опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 4.2 | Создание и поддержание в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.11.2021 № 1177

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой сельской территории  Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

В соответствии статьей  179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года №  806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», в целях обеспечения экономического развития Хвойнинского муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Главу Минецкого территориального отдела  Администрации  Хвойнинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

- Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1177

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Минецкой   сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально – значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально- значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6.Обеспечение пожарной безопасности |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, на территории Минецкого территориального Хвойнинского муниципального округа » Подпрограмма « Содержание и обслуживание уличного освещения Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Минейкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования, тыс.руб.. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 471,0; 471,0. 2023; 471,0; 471,0. 2024; 491,0; 491,0. Всего; 1433,0; 0; 1433,0. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; |

«Территориальное развитие и благоустройство Минецкой сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 726,00 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 219,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 268,0тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 239,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. |

- Подпрограмма

«Поддержка  местных инициатив

на   территории Минецкого территориального отдела

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Решение социально-значимых проблем сельской территории; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы 98,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 49тыс. руб., - бюджет области – ______-_____ тыс. руб., - внебюджетные средства- 0 тыс. руб. 2023 - бюджет округа - 0 -_______ тыс. руб., - бюджет области – ______-______ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 49,0 тыс. руб.; - бюджет области – ______-_______ тыс. руб., - внебюджетные средства- 0 тыс. руб. Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой. |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Минецкой  сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 564,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 188,0 тыс. руб., - бюджет области – тыс. руб., 2023 - бюджет округа - 188,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 188,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на Минецкой сельской  территории Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и участие в добровольных пожарных формированиях. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 45,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 15,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 15,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 15,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

Характеристика текущего состояния соответствующей

сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере.

План социально-экономического развития  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Минецкой сельской территории,  Хвойнинского муниципального округа  нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни сельских жителей. За последние годы на различных участках территории округа образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации округа  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Минецкой сельской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; выявление направления развития  центра Минецкой сельской территории; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельских жителей.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик сельской  территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, на площадях и т.д.).

Основным риском в реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  Минецкой сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Проект поддержки инициатив, ТОС  - это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета Минецкого территориального отдела, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем.

Она уникальна тем, что повышение качества жизни Минецкой сельской территории зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Участником  ППМИ является муниципальное образование Хвойнинского муниципального округа в лице Минецкого территориального отдела. Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами Минецкого территориального отдела (далее - протокол собрания граждан).

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры  Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников  на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поддпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Куб.м. | 140 | 140 | 140 | 140 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории - Свод опасных деревьев - Обработка территорий кладбища и детской площадки от клещей - Скашивание травы в местах общего пользования - Разбор аварийных зданий и сооружений - Приобретение расходных материалов по благоустройству - Приобретение рассады - Обустройство клумб и малых архитектурных форм - Реконструкция колодца | Ед Шт.. Га. Га. Шт. Тыс.руб. Тыс.руб. Шт. Шт. | 11 2 5 1 3.0 2.0 12 2 | 10 3 5 2 20,0 3.0 4 1 | 10 3 5 2 20.0 3.0 4 1 | 10 3.5 5 2 20.0 3.0 4 1 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Тыс. руб. | 4.400 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка местных инициатив на территории Минецкого территориального отдела Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.2. | вовлечение в эту работу наиболее большего количества жителей Хвойнинского муниципального округа, | % |  | 50 | 50 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. | 188.0 | 220.0 | 220,0 | 220,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров, | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. |  | - | - | - |  |
| 4.3. | Снижение тяжести последствий, | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма, | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.6. | Снижение уровня гибели людей, травматизма на водных объектах | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.7 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.8. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО. | Чел |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.9. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ед.) | шт |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 4.10. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) | шт |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 4.11 | Информирование население в средствах массовой информации о правилах безопасного поведения людей на водных объектах (кол-во статей, выступлений, ед.) | шт |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 4.12 | Проведение обучения населения правилам поведения людей на водных объектах (кол-во занятий, ед.) | шт |  | 3 | 3 | 3 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнитель |  |  |  | Срок реализа- ции |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 1.1 | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация благоустройства и озеленения территории |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 1.2 | Бюджет округа | 89,0 | 138,0 | 109,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 1.3 | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| - Подпрограмма «Поддержка местных инициатив на территории Минецкого территориального отдела Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Решение социально-значимых проблем территорий округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта ППМИ |  |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 |  |  | 2.1 | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 49,0 | - | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) | 0 | - | 0 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Оплата за потребленную энергию |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  | 2022-2024 |  | 3.1 | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. |  |  |  | Техническое обслуживание уличного освещения |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |  | 2022-2024 |  | 3.1 | Бюджет округа | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Опашка населенных пунктов |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  | 2022-2024 |  | 4.7 | Бюджет округа | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.2 |  |  |  | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  | 2022-2024 |  | 4.5 | Бюджет округа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 |  |  |  | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  | Минецкий территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  | 2022-2024 |  | 4.5 | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой  сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.1 | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.2 | Вовлечение в эту работу наибольшего количества жителей Минецкой сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 3.1 | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 3.1 | Оплата по энергосервисному контракту (на выполнение работ (действий ) направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на Минецкой сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.5 | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.7 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.11.2021 № 1178

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом       от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», и в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Радковец Н.П. Главу Боровского  территориального отдела   Администрации  Хвойнинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4. Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1178

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально – значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально- значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6. Обеспечение пожарной безопасности Задача 7. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности Задача 8. Благоустройство мест купания |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 0; 0; 409,7; 0; 409,7. 2023; 0; 0; 472,7; 0; 472,7. 2024; 0; 0; 512,7; 0; 512,7. Всего; 0; 0; 1395,1; 0; 1395,1. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов - улучшение качества проводимой профилактической работы; |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Боровской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4 Обеспечение питьевой водой |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 481,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 105,0 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 168,0 тыс. руб., - бюджет области – 208,0 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 0 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 885,6 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 295,2 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 295,2 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 295,2 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на территории Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и участие в добровольных пожарных формированиях. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 28,5 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 9,5 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 9,5 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 9,5 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Боровской сельской территории,  Хвойнинского муниципального округа  нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни сельских жителей. За последние годы на различных участках территории округа образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации округа  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Боровской сельской  территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; выявление направления развития городского центра; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха горожан.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  сельской территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и

эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Основным риском в реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  округа, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Проект поддержки инициатив, Наш выбор, ТОС  - это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем.

Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Хвойнинского муниципального округа характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников 7 на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | га |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории | га |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | га |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. |  | 83 | 86 | 92 |  |
| 3. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров, | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Снижение тяжести последствий, | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма, | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.6. | Снижение уровня гибели людей, травматизма на водных объектах | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.8. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО . | Чел | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 3.9. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.10. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.11 | Информирование население в средствах массовой информации о правилах безопасного поведения людей на водных объектах (кол-во статей, выступлений, ед.) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.12 | Проведение обучения населения правилам поведения людей на водных объектах (кол-во занятий, ед) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Боровской сельской территории территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 | Бюджет округа | 80,0 | 143,0 | 183,0 |
| 2.2. | Очистка или дезинфекция общественных колодцев | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.3 | Бюджет округа | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 2.1 | Бюджет округа | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения на территории | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 2.1 | Бюджет округа | 125,2 | 125,2 | 125,2 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Боровской сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Опашка населенных пунктов | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | Бюджет округа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов, гидрантов | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1, 3.7 | Бюджет округа | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.3. | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Боровский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1, 3.2 | Бюджет округа |  |  |  |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы ««Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.4 | Организация содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1,5 | Организация очистки или дезинфекции общественных колодцев | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.6 | Организация Предупреждения и обеспечение пожарной безопасности на сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021 № 1179

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом   от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», в целях обеспечения экономического развития муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль     исполнения настоящего  постановления   возложить на Захарова Алексея Владимировича, Главу  Песского территориального отдела  Администрации  Хвойнинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

- Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1179

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа

«Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально – значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Цель 5. Развитие добровольных формирований |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально- значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6. Обеспечение пожарной безопасности Задача 7. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности Задача 8. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; - Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, Наш выбор на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; - Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; - Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» ; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 1957,4; 1957,4. 2023; 2062,4; 2062,4. 2024; 2082,4; 2082,4. Всего; 6102,2; 6102,2. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов; - широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; - оздоровление оперативной обстановки в округе; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории округа; - улучшение качества проводимой профилактической работы; - духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан муниципального образования, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории; Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 2 018,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 596,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 701,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 721,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории; - создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории; - решение проблем сельской территории программными методами, разрабатываемыми и реализуемыми за счет средств бюджета муниципального округа и иных источников финансирования. |

- Подпрограмма

«Поддержка  местных инициатив, Наш выбор

на   Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Решение социально-значимых проблем сельской территории (ППМИ); |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 630,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 210,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 0,00тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 210,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 210,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на сельской территории; - повышение уровня вовлеченности граждан в осуществление местного самоуправления. |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 3 298,2 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 1099,4 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 1099,4 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 1099,4 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на Песской сельской территории

Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на сельской территории, вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 156,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 52,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 52,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 52,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельских территорий.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах территории обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни селян. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации территории к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест, специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Песской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития центра территории; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха.

При выполнении комплекса мероприятий муниципальной программы значительно улучшится экологическое состояние и внешний облик Песской сельской территории, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, общественных местах (парках, скверах, детских и спортивных площадках и т.д.).

Основным риском в реализации Программы является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального округа за счет средств округа.

Реализация Проекта поддержки инициатив, Наш выбор, Тос  - это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем.  Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Участником проекта «ППМИ», «Наш выбор» является муниципальное образование Хвойнинского муниципального округа в лице Песского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа при наличии проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами муниципального округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов. Деятельность организаций коммунального комплекса сельской территории характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры сельской территории имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений. Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население. В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение приобретает задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина  перед  обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности. В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам.

Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. Созданные народные дружины могут активно участвовать в работе по укреплению общественного порядка, вести борьбу с нарушениями правил и другими антиобщественными проявлениями. Общественные органы содействия охране общественного порядка — добровольная народная дружина, создается муниципальным образованием по производственному, территориальному либо производственно-территориальному принципу.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории |  | Ед. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Ед. | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2. | «Подпрограмма Поддержка местных инициатив, Наш выбор на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). |  | Шт. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.2. | Вовлечение в эту работу наиболее большего количества жителей Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, |  | % | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  | Ед. | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения |  | % | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров |  | % | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 4.3. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО |  | Чел | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 4.4. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений, ед.) |  | Шт. | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 4.5. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) |  | Шт. | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство

Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  |  |  | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.1 |  |  | Бюджет округа |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.2 |  |  | Бюджет округа |  | 401,0 | 506,0 | 526,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.3 |  |  | Бюджет округа |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| - Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, Наш выбор на Песской сельской территории - Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Решение социально-значимых проблем территорий округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта ППМИ |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 2.1 |  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта НАШ ВЫБОР |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 2.2 |  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Оплата за потребленную энергию |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 3.1 |  |  | Бюджет округа | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 1.2. |  | Техническое обслуживание уличного освещения |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 3.1 |  |  | Бюджет округа | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение пожарной безопасности на сельской территории, вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения проезда рожарной техники |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 4.1 |  |  | Бюджет округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. |  | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов, гидрантов |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 4.1 |  |  | Бюджет округа | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.3. |  | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 4.2 |  |  | Бюджет округа | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Песской сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение добровольной народной дружины помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 5.4 |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  | Материальное поощрение членов ДНД |  | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 |  | 5.5 |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы ««Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.1 | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.2 | Вовлечение в эту работу наиболее большего количества жителей Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 3.1 | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.1 | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.2 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.3 | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.4 | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.5 | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.11.2021 № 1180

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом       от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», и в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Морозову М.А. Главу Миголощского территориального отдела  Администрации  Хвойнинского муниципального округа

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4. Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1180

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 3. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 5. Обеспечение пожарной безопасности Задача 6. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма « Содержание и обслуживание уличного освещения Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 335,9; 335,9. 2023; 398,9; 398,9. 2024; 418,9; 418,9. Всего; 1153,7; 1153,7. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории; - освоение бюджетных, собственных средств жителей сельской территории предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Миголощской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 671,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- __175,0___ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- __238,0______ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- _____258,0____ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы - 440,7 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 146,9______ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 146,9_____ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- _146,9____ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на территории Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы - 42,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 14,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 14,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 14,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития  Миголощской сельской территории  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах территории обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни селян. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации территории к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест, специально отведенных для их складирования.

Нахождение предприятий и организаций различных форм собственности в границах сельской территории обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни. За последние годы на различных участках сельской территории  образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Миголощской сельской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; создание четкой структуры зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  сельских территорий, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Основным риском в реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  округа, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение.

Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичная утилизация тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. | 65 | 66 | 67 | 68 |  |
| 3. | «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров, | шт. | 0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |
| 3.3. | Снижение тяжести последствий, | % |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма, | % |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.6. | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО . | Чел | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.8. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.9. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) | шт | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Миголощской сельской Территории»территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории |  | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 | Бюджет округа | 116,0 | 174,0 | 194,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.3 | Бюджет округа | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Оплата за потребленную энергию | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 2.1 | Бюджет округа | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 1.2. |  | Техническое обслуживание уличного освещения | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 2.1 | Бюджет округа | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 . Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.5 | Бюджет округа | 3.0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.2. |  | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.6 | Бюджет округа | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Утверждено постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 23.11.2021 № 1180 2.3. |  | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного пожарного водоснабжения | Миголощский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.5 | Бюджет округа | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы ««Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.1 | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.2 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.3 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021 № 1181

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

В соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», и в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Главного специалиста Остахновского территориального отдела  Администрации  Хвойнинского муниципального округа Золотореву Ольгу Вячеславовну.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4. Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1181

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального

округа  «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 3. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 4.Обеспечение пожарной безопасности |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 335,8; 335,8. 2023; 377,8; 377,8. 2024; 397,8; 397,8. Всего; 1111,4; 1111,4. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, - создание условий для комфортного проживания жителей сельской территории, - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов; - укрепление пожарной безопасности, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах. |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Остахновской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 593,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 163,0 тыс. руб., 2023 - бюджет округа - 205,0 тыс. руб., 2024 - бюджет округа - 225,0 тыс. руб., Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: - сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния сельской территории; - создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории; - повышение внешнего облика и привлекательности сельской территории. |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Остахновской  сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 482,4 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 160,8 тыс. руб., 2023 - бюджет округа- 160,8 тыс. руб., 2024 - бюджет округа- 160,8 тыс. руб., Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. - создание условий для комфортного проживания жителей сельской территории; - обеспечение уровня безопасности дорожного движения; - профилактика правонарушений. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на

территории Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 36,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 12,0 тыс. руб., 2023 - бюджет округа- 12,0 тыс. руб., 2024 - бюджет округа- 12,0 тыс. руб., Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: - укрепление пожарной безопасности Остахновской сельской территории, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет первичных мер пожарной безопасности; - относительное сокращение материального ущерба от пожаров |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития Остахновской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройство и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей. Высокая хозяйственная освоенность Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение нескольких предприятий и организаций различных форм собственности в границах сельской территории обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни сельских жителей. За последние годы на различных участках сельской территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации сельской территории  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации сельской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; выявление направления развития сельского центра; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельских жителей.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик сельской      территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Основным риском в реализации Программы является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Остахновским территориальным отделом Администрации Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников  на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.

Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | ---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Ед. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. | 47 | 47 | 47 | 47 |  |
| 3. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров, | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Снижение тяжести последствий, | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма, | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.5. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.6. | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений,ед.) | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание

и благоустройство Остахновской  сельской территории

Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник Финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 | Бюджет округа | 133,0 | 175,0 | 195,0 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание и восполнение муниципального резерва для Ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов, гидрантов | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа |  |  |  |
| 1.2. | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Остахновский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 | Бюджет округа | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя |  | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода |  | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода |  | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Оплата за потребленную энергию | Исходный показатель базового периода |  | Мониторинг показателя |
| 1.4 | Техническое обслуживание уличного освещения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |
| 1.5 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |  |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2021 № 1182

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской  сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

В соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом    от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», и в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Дворищинской  сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на Главного специалиста Дворищинского территориального отдела Администрации  Хвойнинского муниципального округа Кириллову Надежду Анатольевну.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4.  Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 23.11.2021 № 1182

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа

«Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Дворищинской  сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально – значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Цель 5. Развитие добровольных формирований |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально- значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6.Обеспечение пожарной безопасности Задача 7. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности Задача 8. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, Наш выбор на территории Дворищинского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа » Подпрограмма « Содержание и обслуживание уличного освещения Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования, тыс.руб. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 513,1; 513,1. 2023; 576,1; 576,1. 2024; 596,1; 596,1. Всего; 1685,3; 1685,3. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов; - оздоровление оперативной обстановки в округе; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории округа; - улучшение качества проводимой профилактической работы; -духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан муниципального образования, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

- Подпрограмма

- «Территориальное развитие и благоустройство Дворищинской  сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 601,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 115,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 273,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 293,0 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. |

- Подпрограмма

«Поддержка  местных инициатив, Наш выбор

на   территории  Дворищинского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Решение социально-значимых проблем сельской территории; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 95,0 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 95,0 тыс. руб., - бюджет области – 0,0 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- _____________ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- _____________ тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 862,8 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 287,6 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 287,6 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 287,6 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на Дворищинской

сельской территории

Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на территории Хвойнинского муниципального округа. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 46,5 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа- 15,5 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2023 - бюджет округа- 15,5 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; 2024 - бюджет округа- 15,5 тыс. руб., - бюджет области – ____________ тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития Дворищинской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

и

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность  Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах сельской территории  обуславливает улучшение благоустройства сельской  территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни. За последние годы на различных участках  Дворищинской сельской территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации округа  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Дворищинской сельской  территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; создание четкой структуры зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик сельской территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах.

Основным риском в реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  округа, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Проект поддержки местных инициатив, Наш выбор, ТОС  - это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем.

Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Участником  ППМИ является муниципальное образование Хвойнинского муниципального округа в лице Дворищинского территориального отдела. Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами Дворищинского территориального отдела (далее - протокол собрания граждан).

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение.

Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичная утилизация тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.

Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население.

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение приобретает  задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина  перед  обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности.

Созданные народные дружины могут активно участвовать в работе по укреплению общественного порядка, вести борьбу с нарушениями правил и другими антиобщественными проявлениями.

Общественные органы содействия охране общественного порядка — добровольная народная дружина, создается муниципальным образованием по производственному, территориальному  либо  производственно-территориальному принципу.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го  числа   месяца,   следующего   за   отчетным   кварталом,   направляет

информацию о выполнении плана - графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, Наш выбор на Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Шт. | 1 | 55 | 5 | 5 |  |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Ед. | 1 | 30 | 30 | 30 |  |
| 4. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров, | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Спасение людей и имущества при пожарах, (ед./тыс. руб.) | ед./тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Снижение тяжести последствий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.6 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.7. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО . | Чел | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.8. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.9. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности, (кол-во собраний) | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие,

содержание  и благоустройство

Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Дворищинской сельской территории территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 | Бюджет округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация благоустройства и озеленения территории | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 | Бюджет округа | 63,0 | 221,0 | 241,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.3 | Бюджет округа | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| - Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, Наш выбор на Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Решение социально-значимых проблем территорий округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта ППМИ | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 2.1 2.2 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет округа | 95,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Оплата за потребленную энергию | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1 | Бюджет округа | 177,6 | 177,6 | 177,6 |
| 1.2. |  | Техническое обслуживание уличного освещения | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1 | Бюджет округа | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 . Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опашка вокруг границ населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе распространения лесных пожаров |  | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1 4.7 | Бюджет округа | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.2. | Содержание пожарных водоемов и расчистка подъездов к ним в зимнее время |  | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1 4.5 | Бюджет округа | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.3. | Приобретение противопожарного инвентаря |  | Дворищинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1 4.2 4.8 | Бюджет округа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской  сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.1 | Опашка вокруг границ населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе распространения лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.2 | Содержание пожарных водоемов и расчистка подъездов к ним в зимнее время | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.3 | Приобретение противопожарного инвентаря | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021  № 1201

р.п. Хвойная

Об утверждении Плана  мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Хвойнинского муниципального округа на 2022 год

В целях выполнения распоряжения Правительства Новгородской области  от  27.05.2021 № 132 - рг  «О мерах по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Новгородской области на период 2021-2025 годов», Администрация Хвойнинского муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на территории Хвойнинского муниципального округа на 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению (далее - План).

2. Ответственными за выполнение Плана назначить комитет сельского хозяйства и продовольствия, Глав территориальных отделов Администрации Хвойнинского муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального округа Загуляеву Д.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 25.11.2021 № 1201

ПЛАН

мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения | Особенности проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования в границах муниципального округа территории, заросшей борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и анализ данных, полученных в результате обследования) | - | май –сентябрь (ежегодно) | Составление Паспорта засоренности территории борщевиком Сосновского | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа, территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 2 | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Постоянно в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа, в информационно-коммуникационной сети «Интернет», распространение наглядной агитации |  |
| 3 | Рейдовые мероприятия | По итогам картирования | апрель-сентябрь (ежегодно) | Проведение рейдовых мероприятий с целью активизации борьбы с борщевиком Сосновского собственников земельных участков | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа, территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 4 | механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, скашивание побегов) | По итогам картирования | Апрель - сентябрь (ежегодно) |  | Правообладатели земельных участков |
| 5 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | 20 | май – июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 6 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам картирования | апрель, июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов | Правообладатели земельных участков |
| 7 | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | по итогам картирования | апрель-сентябрь (ежегодно) | вспашка с последующим возделыванием сельскохозяйственных культур | Правообладатели земельных участков |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.11.2021 № 1202

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа

на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Румянцеву Алину Анатольевну Главу Кабожского  территориального отдела  Администрации  Хвойнинского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

- от 25.11.2021 № 1202

Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство

Кабожской сельской территории Хвойнинского

муниципального округа на 2022-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области (далее - ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно–коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально–значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Цель 5. Развитие добровольных формирований |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально-значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6. Обеспечение пожарной безопасности Задача 7. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности Задача 8. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактика правонарушений в общественных местах, защита личности, общества и государства от противоправных посягательств на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» 2. Подпрограмма «Реализация проекта «Наш выбор» на Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» 3. Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» 4. Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» 5. Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Кабожской сельской территории» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования, тыс.руб.. Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет муниципального округа; Внебюджетные средства; Всего. 2022; 1735,8; 1735,8. 2023; 1819,8; 1819,8. 2024; 1859,8; 1859,8. Всего; 5415,4; 5415,4. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории; создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории; решение проблем сельской территории программными методами, разрабатываемыми и реализуемыми за счет средств бюджета муниципального округа и иных источников финансирования; - увеличение количества занятого населения в реализации Программы; - повышение качества уровня жизни населения на территории; - освоение бюджетных и внебюджетных средств, в том числе собственных средств жителей сельской территории, предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности использования и сбережение энергоресурсов; - широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; - оздоровление оперативной обстановки на сельской территории; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на сельской территории; - улучшение качества проводимой профилактической работы; - укрепление духовности, гражданской позиции, патриотического сознания граждан сельской территории, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Кабожской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния сельской территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годах — 2179,9 тыс. руб., в том числе: 2022 год - бюджет округа – 557,3 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2023 год - бюджет округа - 791,3 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2024 год - бюджет округа - 831,3 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб. Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на год и последующие годы при наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение и улучшение экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории; - создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории; - решение проблем сельской территории программными методами, разрабатываемыми и реализуемыми за счет средств бюджета муниципального округа и иных источников финансирования |

Подпрограмма

«Реализация Проекта поддержки местныхинициатив,  «Наш выбор»  на Кабожской

сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Решение социально-значимых проблем сельской территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годах — 150,0 тыс. руб. В том числе: 2022 год - бюджет округа – 150,0 тыс. руб. тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2023 год - бюджет округа - 0 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб.; 2024 год - бюджет округа - 0 тыс. руб., - бюджет области – 0 тыс. руб. Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на год и последующие годы при наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания. - повышение уровня вовлеченности граждан в осуществление местного самоуправления. |

- Подпрограмма

«Содержание и обслуживание уличного освещения Кабожской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годах — 2905,5 тыс.руб. В том числе: 2022 год - бюджет округа – 968,5 тыс. руб.; 2023 год - бюджет округа – 968,5 тыс. руб.; 2024 год - бюджет округа – 968,5 тыс. руб. Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на год и последующие годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности использования и сбережение энергоресурсов |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Кабожской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на Кабожской сельской территории Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и участие в добровольных пожарных формированиях |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годах — 156,0 тыс. руб. В том числе: 2022 год - бюджет округа – 52,0 тыс. руб.; 2023 год – бюджет округа – 52,0 тыс. руб.; 2024 год – бюджет округа – 52,0 тыс. руб. Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на год и последующие годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение эффективности использования и сбережение энергоресурсов |

- Подпрограмма

«Развитие добровольных народных формирований на Кабожской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактика правонарушений в общественных местах, защита личности, общества и государства от противоправных посягательств на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годах — 24 тыс. руб. В том числе: 2022 год – бюджет округа - 8 тыс. руб.; 2023 год – бюджет округа - 8 тыс. руб.; 2024 год – бюджет округа - 8 тыс. руб. Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета на год и последующие годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; - оздоровление оперативной обстановки на сельской территории; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на сельской территории; - улучшение качества проводимой профилактической работы; - укрепление духовности, гражданской позиции, патриотического сознания граждан сельской территории, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Кабожской сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройство и озеленение  Кабожской сельской территории (далее – сельской территории).

Населенные пункты сельской территории создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах территории обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни селян. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации территории к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест, специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации сельской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития центра территории; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха селян.

При выполнении комплекса мероприятий муниципальной программы значительно улучшится экологическое состояние и внешний облик ж/д. ст. Кабожа и сельских территорий, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, общественных местах (парках, скверах, детских и спортивных площадках и т.д.).

Основным риском в реализации Программы является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на сельской территории существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются Администрацией Хвойнинского муниципального округа за счет средств округа.

Реализация проекта «Наш выбор» – это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета округа, средства физических и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых проблем. Она уникальна тем, что повышение качества жизни сельской территории зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Участником проекта ППМИ и «Наш выбор» является Хвойнинский муниципальный округ в лице  Кабожской сельской территории. Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами муниципального округа.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов. Деятельность организаций коммунального комплекса сельской территории характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры сельской территории имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников на менее

энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений. Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население. В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение приобретает задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина  перед  обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности. В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам.

Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. Созданные народные дружины могут активно участвовать в работе по укреплению общественного порядка, вести борьбу с нарушениями правил и другими антиобщественными проявлениями. Общественные органы содействия охране общественного порядка — добровольная народная дружина, создается муниципальным образованием по производственному, территориальному либо производственно-территориальному принципу.

Во многом укрепление дисциплины и правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирований, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка. Настоящая подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Кабожской сельской территории

Хвойнинского муниципального округа» призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин на территории.

Добровольные народные дружины (далее - ДНД) являются формой добровольного участия населения в осуществлении местного самоуправления по вопросам, связанным с охраной общественного порядка на сельской территории. Добровольные народные дружины создаются гражданами, проживающими на сельской территории, при содействии органов местного самоуправления. Добровольные народные дружины действуют на основании

Устава о добровольных народных дружинах на Кабожской сельской территории.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа, первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Подпрограмма «Реализация проекта «Наш выбор» на Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее – протокол собрания граждан). |  | шт |  | 2 | - | - |  |
| 2.2. | вовлечение в эту работу наиболее большего количества жителей Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, |  | % | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.8. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО. |  | Чел |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Кабожской сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень пропаганды правовых знаний |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2. | Численность привлеченных в ряды сотрудников ДНД |  | чел |  | 22 | 22 | 22 |  |
| 5.3 | Доля профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений несовершеннолетних |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4 | Уровень обеспечения добровольных народных дружин и их штабов помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) |  | Кол-во рейдов | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 8 9 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Кабожской сельской территории территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Организация сбора и вывоза отходов и мусора (содержание дворника и смотрителя кладбища) | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.1 |  | Бюджет округа | 160,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация благоустройства и озеленения территории (ремонт МАФов, ремонт и установка элементов на детских, спортивных площадках, покупка контейнеров) | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.2 |  | Бюджет округа | 387,3 |  | 581,3 |  | 621,3 |  |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 1.3 |  | Бюджет округа | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Подпрограмма «Реализация проекта ППМИ , «Наш выбор» на Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Решение социально-значимых проблем Кабожской сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта ППМИ | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 2.1., 2.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта НАШ ВЫБОР | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 2.1.,2.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Оплата за потребленную энергию | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 3.1. |  | Бюджет округа | 688,0 |  | 688,0 |  | 688,0 |  |
| 1.2. |  | Техническое обслуживание уличного освещения | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 3.1. |  | Бюджет округа | 280,5 |  | 280,5 |  | 280,5 |  |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение беспрепятственного проезд пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения |  |  | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1. |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |
| 1.2. | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов. |  |  | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1. |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 1.3. | Опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. |  |  | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.2. |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Кабожской сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение добровольной народной дружины «Аскор» помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 5.4 |  | Бюджет округа | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 1.2. |  | Материальное поощрение членов ДНД «Аскор» | Кабожский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа |  | 2022-2024 | 5.5. |  | Бюджет округа | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |

Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.1 | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.2 | Вовлечение в эту работу наибольшего количества жителей Кабожской сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 3.1 | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.1. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.2. | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.1. | Уровень пропаганды правовых знаний | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.2. | Численность привлеченных в ряды сотрудников ДНД | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.3. | Доля профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений несовершеннолетних | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.4. | Уровень обеспечения добровольных народных дружин и их штабов помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.5. | Уровень материального поощрения членов ДНД (тыс.руб.) | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.11.2021 № 1203

р.п. Хвойная

Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории  Хвойнинского

муниципального округа на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральным  законом       от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года  № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведении оценки эффективности», и в целях обеспечения социально-экономического развития территорий муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Главу Юбилейнинского территориального отдела  Администрации  Хвойнинского муниципального округа Кириллову Л.И.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4. Опубликовать  настоящее   постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

- от 25.11.2021 № 1203

Муниципальная    программа   Хвойнинского  муниципального округа  «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского

муниципального округа на 2022-2024 годы».

Паспорт  муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа; Комитет по организационным и общим вопросам Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по мобилизационной подготовке и по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Развитие и благоустройство территории Цель 2. Решение социально – значимых проблем Цель 3. Повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов Цель 4. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности Цель 5. Развитие добровольных формирований |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования Задача 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Задача 4. Решение социально - значимых проблем сельской территории Задача 5. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории Задача 6.Обеспечение пожарной безопасности Задача 7. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности Задача 8. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, Наш выбор на территории Юбилейнинского отдела Хвойнинского муниципального округа » Подпрограмма « Содержание и обслуживание уличного освещения Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа »; Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Юбилейнинской сельской территории» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2022; 0,00; 1289,2; 1289,2. 2023; 0,00; 1457,2; 1457,2. 2024; 0,00; 1517,2; 1517,2. Всего; 0,00; 4263,6; 4263,6. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой; - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов - широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; - оздоровление оперативной обстановки в округе; - сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории округа; - улучшение качества проводимой профилактической работы; - духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан муниципального образования, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

- Подпрограмма

«Территориальное развитие и благоустройство Юбилейнинской сельской

территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории Задача 2. Благоустройство и озеленение мест общего пользования; Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 2646,1 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 616,7 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 984,7 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 1044,7 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика сельской территории, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории сельской территории, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются за счет средств местного бюджета. |

- Подпрограмма

«Поддержка  местных инициатив, Наш Выбор

на   территории Юбилейнинского отдела Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Решение социально-значимых проблем сельской территории в рамках ППМИ; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 200,00 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 200,00 тыс. руб., - бюджет области –0,0 тыс. руб., - внебюджетные средства – 000 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 0,00 тыс. руб., - бюджет области –0,00 тыс. руб., - внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 0,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб., - внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб. Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - увеличение количества занятого населения в реализации проекта; - повышение качества уровня жизни населения на территории ; - освоение бюджетных, собственных средств жителей округа предусмотренных муниципальной программой |

- Подпрограмма

«Содержание и  обслуживание уличного освещения

Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 1255,5 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 418,5 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 418,5 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 418,5 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; повышение эффективности, использование и сбережение энергоресурсов. |

- Подпрограмма

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности  на территории Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального  округа»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на территории Юбилейнинского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 147,00 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 49,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 49,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 49,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной безопасности, уменьшить рост количества пожаров на территории, снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах. |

- Подпрограмма

«Развитие добровольных народных формирований на Юбилейнинской  сельской территории»

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Юбилейнинского территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее ТО) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2022-2024 годы — 15,00 тыс. руб., в том числе: 2022 - бюджет округа - 5,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2023 - бюджет округа - 5,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 5,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) Широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин; 2) Оздоровление оперативной обстановки в округе; 3) Сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории округа; 4) Улучшение качества проводимой профилактической работы; Конечным результатом реализации Программы должна стать высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан муниципального образования, которые будут в огромной степени способствовать успешному решению задач по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельской территории, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

План социально-экономического развития  Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024  годы  предусматривает реализацию мер, направленных на развитие, содержание, благоустройства и озеленения  сельской территории.

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значение многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное положение подавляющей части населения в существующих экономических условиях не позволяет справиться с такой задачей.

Высокая хозяйственная освоенность Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни горожан. За последние годы на различных участках территории округа образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Необходимо привлекать население и организации округа  к административной ответственности за размещение твердых бытовых отходов вне мест специально отведенных для их складирования.

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации Юбилейнинской сельской территории. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального зонирования  территории; выявление направления развития городского центра; создание четкой структуры магистралей и зеленых насаждений; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха горожан.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  поселка и сельских территорий, создать более  комфортные  микроклиматические,    санитарно-

гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Основным риском в реализации Программы «Территориальное развитие и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» является уменьшение средств бюджета округа, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  округа, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Хвойнинского муниципального округа, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, который разрабатываются и реализуются Юбилейнинским территориальным отделом Администрации Хвойнинского муниципального   округа   за счет средств округа.

Проект поддержки инициатив, Наш выбор, Тос  - это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем.

Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Участниками  ППМИ является муниципальное образование Хвойнинского муниципального округа в лице Юбилейнинского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа. Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан).

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Хвойнинского муниципального округа характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов коммунальной инфраструктуры Хвойнинского муниципального округа имеет большое значение. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов, потери тепловой энергии в сетях, утечки и неучтенные расходы воды и т.д.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- внедрение современных систем;

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замена окон и дверей, вторичной утилизации тепла вентиляционных выбросов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии; замена оборудования, приборов, светильников 7 на менее энергоёмкие, установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов.

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и преступлений.

Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все государственные органы и общественные организации, а также гражданское население.

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране все более важное значение приобретает  задача формирования сознательности и чувства высокой ответственности каждого гражданина  перед  обществом, обеспечения дисциплины и организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности.

Созданные народные дружины могут активно участвовать в работе по укреплению общественного порядка, вести борьбу с нарушениями правил и другими антиобщественными проявлениями.

Общественные органы содействия охране общественного порядка — добровольная народная дружина, создается муниципальным образованием по производственному, территориальному  либо  производственно-территориальному принципу.

Во многом укрепление дисциплины и правопорядка зависит от активизации деятельности общественных формирований, трудовых коллективов, отдельных граждан во взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка.

Настоящая программа призвана регулировать общественные отношения, связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка путем создания добровольных народных дружин на территории.

Добровольные народные дружины (далее ДНД) являются формой добровольного участия населения в осуществлении местного самоуправления по вопросам, связанным с охраной общественного порядка на территории городского поселения.

Добровольные народные дружины создаются гражданами, проживающими на территории городского поселения, при содействии органов местного самоуправления.

Добровольные народные дружины действуют  на основании Устава о добровольных народных дружинах на территории муниципального образования.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы отделов администрации муниципального округа в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы Администрации муниципального округа, заместителю Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации

муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2021 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | .---- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Организация благоустройства и озеленения территории | %. | 100 | 70 | 80 |  | 90 |  |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, на территории Юбилейнинского территориального отдела Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2.2. | вовлечение в эту работу наиболее большего количества жителей Юбилейнинского территориального отдела | % | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | %. | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4.2 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5. | Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Юбилейнинской сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень пропаганды правовых знаний | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5.2. | Численность привлеченных в ряды сотрудников ДНД | чел |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 5.3 | Доля профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5.4 | Уровень обеспечения добровольных народных дружин и их штабов помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) | Кол-во рейдов | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 8 9 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Юбилейнинской сельской территории территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.1 |  | Бюджет округа | 170,0 |  | 170,0 | 170,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.2 |  | Бюджет округа | 435,7 |  | 803,7 | 863,7 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 1.3 |  | Бюджет округа | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |
| - Подпрограмма «Поддержка местных инициатив, на территории Юбилейнинского отдела Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Решение социально-значимых проблем территорий округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Решение конкретных местных проблем в рамках проекта ППМИ | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 2.1. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (средства жителей/спонсорская помощь) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Юбилейниский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1 |  | Бюджет округа | 362,0 |  | 362,0 | 362,0 |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 3.1 |  | Бюджет округа | 56,5 |  | 56,5 | 56,5 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение пожарной безопасности людей на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения проезда рожарной техники | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1 |  | Бюджет округа | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |
| 1.2 | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов, гидрантов | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1 |  | Бюджет округа | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 |
| 1.3 | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 4.1 |  | Бюджет округа | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма «Развитие добровольных народных формирований на Юбилейнинской сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Предупреждение нарушений общественного порядка, профилактике правонарушений в общественных местах, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение добровольной народной дружины «Закон и порядок» помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 5.1 |  | Бюджет округа | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. | Материальное поощрение членов ДНД «Закон и порядок» | Юбилейнинский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2022-2024 | 5.1 |  | Бюджет округа | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |

Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной  программы ««Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.2 | Организация благоустройства и озеленения территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 1.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.1. | Наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания граждан, составленным в порядке и по форме, определенными нормативными правовыми актами соответствующего муниципального образования (далее - протокол собрания граждан). | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 2.2. | Вовлечение в эту работу наибольшего количества жителей Юбилейнинской сельской территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 3.1. | Содержание и обслуживание уличного освещения на территории | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.1. | Поддержания в исправном состоянии наружных источников пожарного водоснабжения | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 4.2. | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.1. | Уровень пропаганды правовых знаний | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.2. | Численность привлеченных в ряды сотрудников ДНД | Расчет производится на основании количества зарегистрированных ДНД на территории округа | Мониторинг показателя |
| 5.3. | Доля профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений несовершеннолетних | Исходный показатель базового периода | Мониторинг показателя |
| 5.4. | Уровень обеспечения добровольных народных дружин и их штабов помещением, связью, необходимой документацией, а также выделение при необходимости транспортных средств на период дежурств (бензин) | Расчет производится исходя из количества праздничных дней, на которых необходимо дежурство ДНД | Мониторинг показателя |
| 5.5. | Уровень материального поощрения членов ДНД (тыс.руб.) | Расчет производится исходя из количества членов ДНД на территории округа и отработанных рейдов | Мониторинг показателя |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.11.2021 № 1204

р.п. Хвойная

О принятии решения о проведении капитального ремонта

в многоквартирных домах на территории    Хвойнинского  муниципального округа

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области  от 03.02.2014 года № 46 (далее - региональная программа),  на основании письма СНКО «Региональный фонд» от 16.11.2021 года № РФК – 3795 - И,  Администрация Хвойнинского муниципального округа    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести в 2022 году капитальный  ремонт  общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случаях,  если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора, согласно приложению к  настоящему  постановлению.

- Уведомить собственников помещений многоквартирных домов, указанных   в  приложении   к   постановлению,  о принятом решении.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации  округа М.С.Ермолина.

- Опубликовать  настоящее  постановление в бюллетене  «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению   Администрации

Хвойнинского

муниципального округа

26.11.2021 № 1204

Перечень

многоквартирных домов,  расположенных на территории Хвойнинского муниципального округа, для проведения в 2022 году капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение  трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случаях,  если собственник формирует фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решения о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Стоимость работ, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Анциферово, ул. Октябрьская, д.37 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы электроснабжения | - |
| 2 | ж/д. ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.27 | ремонт крыши | - |
| 3 | ж/д. ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.27 | ремонт системы электроснабжения | 141471,00 |
| 4 | ж/д. ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д.11 | ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения | - |
| 5 | п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.2 | ремонт крыши | - |
| 6 | п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.1 | ремонт крыши | - |
| 7 | п. Юбилейный, ул. Сосновая, д.6 | ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения | - |
| 8 | р.п. Хвойная, ул. Заречная, д. 12а | ремонт крыши | 4699618,1 |
| 9 | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д.38 | ремонт крыши | 3657682,6 |

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2021 № 1205

р.п. Хвойная

О проведении публичных    слушаний

В   соответствии  с  Федеральным   законом    от   06.10.2003  года  №  131-ФЗ «Об   общих    принципах   организации   местного  самоуправления   в   Российской   Федерации»,  Администрация Хвойнинского муниципального округа   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать   и   провести  публичные    слушания   по  проекту  решения  Думы   Хвойнинского   муниципального   округа  «О     бюджете Хвойнинского  муниципального  округа  на   2022  год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  10.12.2021 года  с 8 час.30  мин. до 17 час. 00 мин в заочной форме.

2. Назначить   ответственным   за   организацию   публичных    слушаний  по проекту решения Думы Хвойнинского муниципального округа  «О бюджете Хвойнинского  муниципального  округа  на   2022  год и на плановый период 2023 и 2024 годов» председателя комитета финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа Степанову А.В.

3. Опубликовать   настоящее  постановление   в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в сети Интернет.

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

О  ПРОВЕДЕНИИ   ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ

В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по проекту  муниципального  правового акта:

- проекту  решения Думы Хвойнинского муниципального округа  «О  бюджете Хвойнинского муниципального округа на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Инициатор проведения публичных слушаний     –     Глава Хвойнинского

муниципального округа

Дата проведения публичных слушаний:          10    декабря  2021 года  в заочной

форме

Время проведения публичных слушаний:     с 8 ч. 30 мин.до 17 час. 00 мин.

Проект решения Думы Хвойнинского муниципального округа «О  бюджете Хвойнинского муниципального округа на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликован в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» от 18.11.2021 года, а также на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа по адресу:  http://www.khvoinaya.ru/documents/1663.html

Предложения и замечания по проекту  решения Думы Хвойнинского муниципального округа  «О  бюджете Хвойнинского муниципального округа на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются до 07 декабря 2021 года в письменном виде по адресу:  р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 11, кабинет 30, или  в электронном виде на адрес электронной почты  hvoynaya_fin_kom@mail.ru  с указанием контактной информации ежедневно с 8.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье.

- Порядок учета предложений и замечаний на проект решений

- Думы Хвойнинского муниципального округа

- «О бюджете Хвойнинского муниципального округа  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

и порядок участия граждан в его обсуждении

Утвержден решением Думы Хвойнинского муниципального округа от  23.09.2020 года  № 10 «Об утверждении   Положения  о   бюджетном процессе в Хвойнинском муниципальном округе» (в редакции решения Думы Хвойнинского муниципального округа от 26.11.2021 года № 156)

Выписка из указанного решения:

«4. Участники публичных слушаний не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения публичных слушаний вправе представить аргументированные предложения и замечания по проекту бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Предложения и замечания по проекту бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов направляются в письменном или электронном виде на почтовый адрес или адрес электронной почты комитета финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа, указанный в информационном сообщении о проведении публичных слушаний.

6. Поступившие предложения, замечания, вопросы обобщаются и учитываются в протоколе публичных слушаний, который ведется секретарем публичных слушаний.

7. По результатам рассмотрения замечаний, предложений и вопросов, отраженных в протоколе публичных слушаний, в течение двух календарных дней со дня подписания протокола публичных слушаний оформляется итоговый документ публичных слушаний, который подписывается лицом, ответственным за проведение публичных слушаний».

Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.11.2021 № 1207

р.п. Хвойная

О проведении смотра-конкурса

« Сказка входит в каждый дом»

В связи с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками, в целях повышения эстетической выразительности фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, создание условий для самореализации и развития творческого потенциала населения, в соответствии с решением Думы Хвойнинского муниципального округа от 29.14.2021 года  № 98 «Об утверждении Правил благоустройства территории Хвойнинского муниципального округа», Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 13 декабря 2021 года по  14   января   2022 года конкурс на лучшее Новогоднее и Рождественское оформление учреждений всех форм собственности на территории р.п. Хвойная и лучшее видиопоздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Сказка входит в каждый дом» согласно приложению №1 к настоящему постановлению

3.Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса  «Сказка входит в каждый дом», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

4. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Подготовить информацию о проведении конкурса в  газету «Новая жизнь».

| Глава округа | С.А.Новоселова |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

- от  26.11.2021 № 1207

СОСТАВ

комиссии по проведению смотра-конкурса

« Новогодняя сказка»

| Председатель комиссии Ермолин Михаил Сергеевич | - заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии Азоркин Виталий Владимирович | - председатель комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| секретарь комиссии Михайлова Ирина Владимировна | - ведущий специалист отдела жилищно-имущественных отношений и благоустройства комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Члены комиссии: |  |
| Лобанова Татьяна Леонидовна | - председатель комитета строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа (по согласованию); |
| Каплина Наталья Александровна | - председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа (по согласованию); |
| Нилова Наталья Владимировна | - главный редактор газеты «Новая жизнь»; |
| Перевалова Ира Николаевна | - директор МБУ «Хвойнинское городское хозяйство»; |

Приложение №2

к  постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 26.11.2021   № 1207

Положение
о смотре-конкурсе  « Сказка входит в каждый дом»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок проведения и условия проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление р.п. Хвойная и лучшее видеопоздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.

Организатором проведения конкурса является Администрация Хвойнинского муниципального округа, в лице комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление зданий учреждений всех форм собственности и прилегающих к ним территорий к Новому году и Рождеству Христову.

2. Цели проведения конкурса

Целями проведения конкурса являются:

2.1. Создание Новогодней и Рождественской атмосферы, праздничного настроения у жителей и гостей территории р.п.Хвойная

2.2. Привлечение жителей, предприятий и организаций к новогоднему оформлению предприятий, домов, учебных заведений, зданий и витрин магазинов, повышение ответственности населения за соблюдением чистоты и порядка на территории р.п.Хвойная.

2.3. Развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних мероприятий, интереса к прекрасному.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные организации,  индивидуальные  предприниматели и жители р.п.Хвойная.

3.2. Смотр-конкурс проводится с 13 декабря 2021 года по  14  января    2022 года.

3.3. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:

-«Новогоднее поздравление» - оценивается лучший видеоролик с поздравлением с Новым годом и Рождеством Христовым.

Видеопоздравление должно отвечать следующим требованиям:

- видеоролик должен содержать пожелания и поздравления, адресованные р.п. Хвойная  и его жителям;

- хронометраж представленных видеопоздравлений не должен превышать 1,5 минуты;

- форма видеопоздравлений - любой вид творчества: стихи, проза, песня, хореографическая или театральная постановка и т.п.

На конкурс не принимаются видеоролики, оскорбляющие достоинства и чувства других людей.

-  «Весёлый снеговик» - оценивается лучшая  фигура снеговика, выполненная своими руками из снега или других подручных материалов;

- «В свете праздничных огней» - оценивается комплексное световое оформление  территорий учреждений  всех форм собственности, установка и оформление новогодних живых, искусственных или снежных ёлок, оформление участка различными  элементами, символизирующими Новый год и Рождество Христово».

3.4. Для участия в конкурсе предоставляется заявка на участие в письменной форме, в комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа по адресу: ул. Красноармейская, дом 11,   каб. 45,  эл. почта hvoynaya_gorod@mail.ru,   справки  по телефону   55-537, 50-566.

В номинации - «Новогоднее поздравление» к заявке на участие прилагается  видеопоздравление или ссылка, снятые на мобильный телефон или видеокамеру, а также согласие на съемку и предоставление видеоролика для участия в конкурсе, всех лиц, участвующих в видеопоздравлении.

Заявки на конкурс принимаются до 17.00   часов   14    января   2022 года.

4. Критерии оценки конкурса

4.1. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы.

4.2. В номинациях оценивается:

- оригинальность и выразительность,

- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и   сооружений новогодней символикой;

- отражение темы конкурса;

- позитивный посыл;

- качество видеоматериала.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов по номинациям: «Весёлый снеговик», «В свете праздничных огней»  осуществляет конкурсная комиссия утвержденная настоящим постановлением, с 17 января 2022 года по   21 января  2022 года.

5.2. Голосование на лучшее видеопоздравление в номинации  -«Новогоднее поздравление», будет проходить среди жителей р.п. Хвойная в официально группе Администрации Хвойнинского муниципального округа, в социальной сети «Вконтакте», с 17.01.2022 по 21.01.2022 года.

5.3. Решение комиссии о результатах конкурса оформляется в виде протокола, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

5.4. Конкурс признается несостоявшимся, если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.

Победителям в каждой номинации вручаются дипломы  и подарочные сертификаты.

Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма.

Награждение победителей состоится после подведения итогов смотра-конкурса.

Информация об участниках-победителях конкурса размещается в газете «Новая    жизнь».

| Адрес редакции-издателя: 174580 п.Хвойная Новгородской области, ул. Красноармейская, д. 11 | E-mail: admin_xv@mail.ru Интернет: хвойнинский-округ.рф Главный редактор: С.А.Новосёлова Телефон: 5-03-54, Факс: 5-02-54 | Номер газеты подписан к печати в 17.00 29 ноября 2021 года Тираж 15 экземпляров | Бюллетень распространяется на безвозмездной основе |
| --- | --- | --- | --- |