Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2023 № 1351

р.п. Хвойная

О внесении изменений в постановление

Администрации Хвойнинского муниципального округа

от 29.11.2022 № 1258

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 22.10.2020 года № 806 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», в целях уточнения муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2025 годы», Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории  Хвойнинского муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 29.11.2022 года № 1258 следующего содержания:

1.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства; всего. 2023; 0,00; 800,00; 2 154,05; 150,00; 3 104,05. 2024; 0,00; 0,00; 1 956,60; 0,00; 1 956,60. 2025; 0,00; 0,00; 2 061,60; 0,00; 2 061,60. Всего; 0,00; 800,00; 6 172,25; 150,00; 7 122,25. Объемы финансирования Программы могут корректироваться. |
| --- | --- |

1.2. В Паспорте подпрограммы «Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2023-2025 годы - 1 761,05 тыс. руб., в том числе: 2023 - бюджет округа - 606,05 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа - 525,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2025 - бюджет округа - 630,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| --- | --- |

1.3. В Паспорте подпрограммы «Содержание и обслуживание уличного освещения Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2023-2025 годы — 3 465,00 тыс. руб., в том числе: 2023 - бюджет округа – 1 225,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа – 1 120,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2025 - бюджет округа – 1 120,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| --- | --- |

1.4. В Паспорте подпрограммы «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Всего на реализацию подпрограммы в 2023-2025 годы - 172,20 тыс. руб., в том числе: 2023 - бюджет округа – 65,00 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2024 - бюджет округа – 53,60 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 2025 - бюджет округа – 53,60 тыс. руб., - бюджет области – 0,00 тыс. руб.; Уточняется при формировании бюджета на год и последующие годы. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы |
| --- | --- |

1.5. Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание и благоустройство на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» в подпрограммах «Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа», «Содержание и обслуживание уличного освещения Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа», «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального  округа» и разместить на официальном  сайте  Администрации  Хвойнинского муниципального  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы Администрации		             			И.В.Федорова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Хвойнинского муниципального круга

от 13.10.2023 № 1351

Мероприятия муниципальной программы «Территориальное развитие, содержание  и благоустройство

Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма «Территориальное развитие и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение санитарного состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза отходов и мусора | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 1.1 | Бюджет округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Задача 2 Благоустройство и озеленение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация благоустройства и озеленения территории | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 1.2 | Бюджет округа | 426,05 | 315,0 | 420,0 |
| Задача 3 Организация ритуальные услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 1.3 | Бюджет округа | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание уличного освещения Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и обслуживание уличного освещения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за потребленную энергию | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 3.1 | Бюджет округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 3.1 | Бюджет округа | 425,0 | 320,0 | 320,0 |
| Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение пожарной безопасности на сельской территории, вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения проезда рожарной техники | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 4.1 | Бюджет округа | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 1.2. | Создание и обслуживание пожарных водоемов, пирсов, гидрантов | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 4.1 | Бюджет округа | 37,4 | 26,0 | 26,0 |
| 1.3. | Опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Песский территориальный отдел Администрации Хвойнинского муниципального округа | 2023-2025 | 4.2 | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |