**Основные этапы реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в 2020-2021 годах**

\*Приведенные ниже сроки предварительны и могут быть уточнены

1. I. Предварительный этап:

Муниципальные округа, поселения, планирующей принять участие в реализации проекта и в конкурсном отборе на предоставление субсидии, необходимо:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок |
| Утвердить муниципальный акт поселения «Об утверждении Положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | до 01.06.2021 |
| Информировать  население о приоритетном региональном проекте «Народный бюджет» (в печатных СМИ, сети интернет и т.д.) | до 03.06.2021 |
| Представить заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидий с требуемыми документами | до 15.06.2021 |

1. II. Конкурсный отбор на получение субсидии из областного бюджета.

Отбор осуществляет министерство финансов Новгородской области по критериям, которые установлены в Порядке предоставления и методике распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».

Срок отбора с 15.06.2021 по 13.07.2021

III. Обучение

Для сотрудников Администраций муниципальных округов, Администраций поселений, прошедших конкурсный отбор, будет организовано обучение принципам реализации проекта (ориентировочно в августе 2021 года).

1. IV. Этапы проекта

Муниципальные округа, поселения, прошедшие конкурсный отбор, реализуют следующие мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок |
| **Рекрутинг**: сбор заявок от граждан на участие, сбор инициативных предложений от граждан, широкая информационная компания | сентябрь – октябрь 2021 года |
| **Жеребьевка** для формирования бюджетной комиссии | октябрь 2021 года |
| **Заседания** бюджетных комиссий.  Администрации муниципального округа, поселения необходимо обеспечить еженедельное проведение заседаний комиссии.  В рамках заседаний необходимо организовать обучение членов комиссий по вопросам полномочий муниципальной власти, бюджетного процесса и законодательства о закупках.  На заседаниях члены бюджетных комиссий прорабатывают инициативные предложения.  Ход заседаний следует освещать в социальных сетях. | октябрь-декабрь 2021 года |
| **Экспертиза** инициативных предложений граждан местной администрацией | ноябрь 2021 года |
| **Голосование** бюджетной комиссии, выбор инициативных предложений, которые будут включены в бюджет на 2022 год | ноябрь-декабрь 2021 года |
| **Включение**ассигнований на реализацию выбранных комиссией инициатив в решение о бюджете на 2022 год | ноябрь-декабрь 2020 года |
| **Заключение соглашений**о предоставлении субсидии из областного бюджета с министерством финансов Новгородской области | январь-февраль 2022 года |
| **Непосредственная реализация**инициативных предложений | 2022 год |