|  | Согласовано Первый Заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального округа _ И.В. Федорова «20» марта 2023 года |
| --- | --- |

Сводный доклад о ходе реализации  и

об оценки эффективности  муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа за 2022 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (далее Порядок), утверждённым постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 22.10.2020 №806  комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа выполнен мониторинг хода реализации муниципальных программ, определены  его результаты и проведена оценка выполнения целевых показателей, а также проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Согласно  пункту 5  Порядка в соответствии с установленными сроками ответственными исполнителями муниципальных программ в комитет экономики и сельского хозяйства  представлены отчёты за 2022 год о ходе реализации муниципальных программ, включающие в себя отчёт о финансировании  и освоении средств по муниципальным программам, сведения о выполнении мероприятий программ, о достижении значений целевых показателей, определённых в  муниципальных программах, а также критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В 2022 году на территории Хвойнинского муниципального округа реализовывались мероприятия 39 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021 -2023 годы».

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2024 годы».

- Муниципальная программа «Комплексное  развитие сельских территорий   Хвойнинского муниципального округа до 2025 года».

- Муниципальная программа «Совершенствование  системы муниципального управления  на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021 -2023 годы».

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Развитие культуры   Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Развитие образования  в  Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2030 годы».

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвой-нинского муниципального округа на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы».

- Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023  годы».

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий  от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном округе  на 2021-2024 годы».

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы».

- Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Развитие туризма   Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство р.п. Хвойная Хвойнинского муниципального округа на 2022-2027 годы».

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы»

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годах».

- Муниципальная программа «Газификация Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Финансирование и освоение средств муниципальных программ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ  осуществлялось за счёт средств бюджета муниципального округа. В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в бюджете муниципального округа были предусмотрены средства в объёме 191357,9  тыс. рублей. Профинансировано 189664,14  тыс. рублей или 99,1% от плана. Освоено в рамках муниципальных программ 189664,14 тыс. рублей или 100% от объёма финансирования. Финансирование не было предусмотрено в пяти муниципальных программах:   «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2024 годы»,  «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы», «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы», «Газификация Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы».

Сведения о финансировании и освоении средств по муниципальным программам представлены в Приложении 1 к настоящему отчёту.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ выполняется по каждой программе в соответствии с критериями оценки, их значениями и весом.

Муниципальные программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными, от 50 до 80 баллов - умеренно эффективными, от 80 до 100 баллов - эффективными.

В таблице  представлена информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программ | Оценка эффек-тивности | Эффективность программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Комитет финансов |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального округа на 2021 - 2025 годы» | 98 баллов | эффективная |  |
| Комитет по организационным и общим вопросам |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы" | 100 баллов | эффективная |  |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы" | 99 баллов | эффективная |  |
| 4 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Отдел по мобилизационной подготовке, по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2024 годы» | 99,5 баллов | эффективная |  |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 11 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 12 | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда на 2021-2024» | 100 баллов | эффективная |  |
| 13 | Муниципальная программа «Газификация Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 15 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 16 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального округа до 2025 года» | 100 баллов | эффективная |  |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 19 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 90 баллов | эффективная |  |
| Комитет образования |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие образования в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2030 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Хвойнинском муниципальном округа на 2021-2025 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Хвойнинско муниципальном округе на 2021-2025 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Юридический отдел |  |  |  |  |
| 26 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Комитет городского хозяйства |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2023 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| 29 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство р.п. Хвойная Хвойнинского муниципального округа на 2022-2027 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Анциферовский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 30 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Боровский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 31 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Дворищинский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 32 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Звягинский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 33 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Кабожский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 34 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Миголощский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Минецкий территориальный отдел |  |  |  |  |
| 36 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Остахновский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 37 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Песский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 38 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Юбилейнинский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 39 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2022-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |

Таким образом, по итогам реализации муниципальных программ на территории Хвойнинского муниципального округа в 2022 году:

эффективными признано 39 программ из 39 или 100%,

умеренно эффективными - 0 программ,

неэффективными - 0 программ.

Председатель КЭ и СХ                                                   Н.И. Томашевская