Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2023 № 402

р.п. Хвойная

- О подготовке проекта Генерального плана

- Хвойнинского муниципального округа

На основании пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 года № 87-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412,  областного закона от 14.03.2007 года № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», Устава Хвойнинского муниципального округа Новгородской области, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Комитету архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального контроля Администрации муниципального округа приступить к подготовке   проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа (далее - Проект).

2. 	Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе комитета архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального контроля в подразделе «Документы».

Глава округа                                                             С.А.Новоселова

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением Администрации
Хвойнинского муниципального округа

- от  03.04.2023 № 402

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления Администрации муниципального округа «О разработке проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа | Апрель 2023 | Глава Хвойнинского муниципального округа |
| 2 | Размещение закупки на разработку проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа | до 04.04.2022 | Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального округа Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по закупкам Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 3 | Заключение муниципального контракта на подготовку проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа | до 20.04.2023 | Глава Хвойнинского муниципального округа |
| 4 | Разработка проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа | до 10.07.2023 | Подрядчик, определенный по результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| 5. | Размещение проекта генерального плана в ФГИС ТП | До 10.07.2023 | Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального округа Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 6. | Обеспечение доступа к проекту Генерального плана Хвойнинского муниципального округа в ФГИС ТП для проведения процедур согласования | С 10.07.2023 по 10.10.2023 | Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального округа Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 7. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана Хвойнинского муниципального округа | 10.10.2023 | Администрация Хвойнинского муниципального округа |
| 8. | Размещение проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодическом печатном издании Хвойнинского муниципального округа «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и проведение общественных обсуждений | с 11.10.2023 по 11.11.2023 | Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального округа Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 9. | Внесение изменений в Проект по результатам общественных обсуждений | В течение десяти дней после завершения общественных обсуждений | Подрядчик, определенный по результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| 10. | Представление проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа Главе Хвойнинского муниципального округа с обязательным приложением протоколов общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений | В течение пяти дней после внесения изменений в Проект | Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального округа Администрации Хвойнинского муниципального округа; Отдел по закупкам Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 11. | Принятие решения Главой Хвойнинского муниципального округа о направлении проекта Генерального плана Хвойнинского муниципального округа с обязательным приложением протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений в Думу Хвойнинского муниципального округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты повторного представления | до 13.12.2023 | Глава Хвойнинского муниципального округа |
| 10. | Принятие решения Думой Хвойнинского муниципального округа Генерального плана Хвойнинского муниципального округа или об отклонении Проекта и направлении на доработку Главе Хвойнинского муниципального округа | Проект подлежит рассмотрению на заседании Думы Хвойнинского муниципального округа не позднее 20.12.2023 | Дума Хвойнинского муниципального округа |
| 11 | Опубликование утвержденного Генерального плана Хвойнинского муниципального округа на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в «Бюллетень Хвойнинского муниципального округа» | Не позднее 25.12.2023 | Администрация Хвойнинского муниципального округа |