|  | Согласовано Первый Заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального округа _ И.В. Федорова «20» марта 2025 года |
| --- | --- |

Сводный доклад о ходе реализации  и

об оценки эффективности  муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (далее Порядок), утверждённым постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 22.10.2020 №806  комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа выполнен мониторинг хода реализации муниципальных программ, определены  его результаты и проведена оценка выполнения целевых показателей, а также проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Согласно  пункту 5  Порядка в соответствии с установленными сроками ответственными исполнителями муниципальных программ в комитет экономики и сельского хозяйства  представлены отчёты за 2024 год о ходе реализации муниципальных программ, включающие в себя отчёт о финансировании  и освоении средств по муниципальным программам, сведения о выполнении мероприятий программ, о достижении значений целевых показателей, определённых в  муниципальных программах, а также критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В 2024 году на территории Хвойнинского муниципального округа реализовывались мероприятия 41 муниципальный программы:

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021 -2026 годы».

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы».

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2024 годы».

- Муниципальная программа «Комплексное  развитие сельских территорий   Хвойнинского муниципального округа до 2025 года».

- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Хвойнинском муниципальном округе на 2024 -2028 годы».

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2026 годы».

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы».

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы».

- Муниципальная программа «Развитие культуры   Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы».

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального округа на 2021-2028 годы».

- Муниципальная программа «Развитие образования  в  Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2030 годы».

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2028 годы».

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026  годы».

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном округе  на 2022-2028 годы».

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2028 годы».

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Развитие туризма   Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство р.п. Хвойная Хвойнинского муниципального округа на 2022-2027 годы».

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы».

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы»

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда в 2021-2024 годах».

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2028 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа  на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы».

- Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2028 годы».

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2024 годы».

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2028 годы».

Финансирование и освоение средств муниципальных программ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ  осуществлялось за счёт средств бюджета муниципального округа. В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в бюджете муниципального округа были предусмотрены средства в объёме 222595,8  тыс. рублей. Профинансировано 220569,3  тыс. рублей или 99,1% от плана. Освоено в рамках муниципальных программ 220569,3 тыс. рублей или 100% от объёма финансирования. Финансирование не было предусмотрено в шести  муниципальных программах:  "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы", "Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026  годы",  «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2024 годы», «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы», "Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы", «Укрепление общественного здоровья на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2024 годы».

Сведения о финансировании и освоении средств по муниципальным программам представлены в Приложении 1 к настоящему отчёту.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ выполняется по каждой программе в соответствии с критериями оценки, их значениями и весом.

Муниципальные программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными, от 50 до 80 баллов - умеренно эффективными, от 80 до 100 баллов - эффективными.

В таблице  представлена информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программ | Оценка эффек-тивности | Эффективность программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Комитет финансов |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального округа на 2021 - 2028 годы» | 97 баллов | эффективная |  |
| Комитет по организационным и общим вопросам |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Хвойнинском муниципальном округе на 2024 -2028 годы». | 100 баллов | эффективная |  |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2028 годы" | 95,5 баллов | эффективная |  |
| 4 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2028 годы» | 91 балл | эффективная |  |
| Отдел по мобилизационной подготовке, по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном округе на 2022-2028 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Хвойнинского муниципального округа на 2021-2025 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 10 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 11 | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда на 2021-2024» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет экономики и сельского хозяйства |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 14 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального округа до 2025 года» | 100 баллов | эффективная |  |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2024 годы» | 97 баллов | эффективная |  |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 17 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2026 годы» | 91 баллов | эффективная |  |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Хвойнинско муниципальном округе на 2021-2025 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Комитет образования |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие образования в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2030 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| Отдел культуры и спорта |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы» | 100 баллов | эффективная |  |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы» | 97 баллов | эффективная |  |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие культуры Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы» | 97 баллов | эффективная |  |
| Юридический отдел |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| 25 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2026 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Комитет городского хозяйства |  |  |  |  |
| 26 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского муниципального округа на 2021-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| 27 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство р.п. Хвойная Хвойнинского муниципального округа на 2022-2027 годы» | 95,5 баллов |  | эффективная |
| Комитет архитектуры, земельно-имущественных отношений и муниципального контроля |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2021-2026 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Анциферовский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 29 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Анциферовской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 95,5 баллов |  | эффективная |
| Боровский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 30 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Боровской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Дворищинский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 31 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Дворищинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 97 баллов |  | эффективная |
| Звягинский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 32 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Звягинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Кабожский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 33 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 95,5 баллов |  | эффективная |
| Миголощский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 34 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Миголощской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| Минецкий территориальный отдел |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Минецкой сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 97 баллов |  | эффективная |
| Остахновский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 36 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Остахновской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 96,25 баллов |  | эффективная |
| Песский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 37 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Песской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2026 годы» | 91 балл |  | эффективная |
| Юбилейнинский территориальный отдел |  |  |  |  |
| 38 | Муниципальная программа «Территориальное развитие, содержание и благоустройство Юбилейнинской сельской территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2028 годы» | 96,25 баллов |  | эффективная |
|  | Отдел труда и социальной работы |  |  |  |
| 39 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Хвойнинского муниципального округа на 2023-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |
| 40 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2028 годы». | 97 баллов |  | эффективная |
| Отдел по работе с кадрами и делопроизводству |  |  |  |  |
| 41 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хвойнинском муниципальном округе на 2024-2028 годы». | 92,5 баллов |  | эффективная |

Таким образом, по итогам реализации муниципальных программ на территории Хвойнинского муниципального округа в 2024 году:

эффективными признано 41 программа из 41 или 100%,

умеренно эффективными - 0 программ,

неэффективными - 0 программ.

Председатель КЭ и СХ                                                   Н.И. Томашевская

Протасова Елена Анатольевна

20.03.2025