Выполнение плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на 2022-2025 годы

за 2022 год в Хвойнинском муниципальном округе

**Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики (видах деятельности)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ключевое событие/результат** | **Срок реализации** | **Пояснения по исполнению мероприятий** |
| **4.2.** |
| 4.2.1. | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Новгородской области, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10 % к 2025 году по отношению к 2020 году | до 31 декабря 2024 года | За отчетный период 2022 г. внесено изменение в Постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 25.10.2021 № 1090 «О нестационарных торговых объектах на территории Хвойнинского муниципального округа» и в схему размещения добавлен один объект НТО. |
| 4.2.2. | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | 2022 - 2025 годы | Представители нестационарных и мобильных торговых объектов принимают активное участие в приоритетном региональном проекте «Покупай Новгородское» (далее - Проект). Во всех НТО, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, в целях проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей, размещены логотипы «Покупай Новгородское». Логотип используется предпринимателями, участвующими в сельхозярмарках. |
| 4.2.3. | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | 2022 - 2025 годы | Ежеквартально проводится мониторинг количества договоров о предоставлении права на размещение НТО, срок действия которых продлевается без проведения торгов. За 2022 г. продлено 10 договоров |
| 4.2.4. | Создание условий для обеспечения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Новгородской области продуктами питания и товарами первой необходимости посредством организации и развития развозной торговли | 2022 - 2025 годы | Торговая деятельность в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах осуществляется работой двух автомагазинов по утвержденному графику, которые обслуживают 53 населенных пункта . |
| **5.2.** |
| 5.2.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | создан и размещен в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" реестр кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них:в отношении 20 % общего количества существующих кладбищ - до 31 декабря 2023 года;в отношении 50 % общего количества существующих кладбищ - до 31 декабря 2024 года;в отношении всех существующих кладбищ до - 31 декабря 2025 года | до 31 декабря 2025 года | За 2022 года инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них не осуществлялась. |
| 5.2.4 | Доведение до населения Новгородской области информации о создании реестра кладбищ и мест захоронений, в том числе с использованием средств массовой информации | По мере создания реестра кладбищ и мест захоронений информация будет доведена до населения. |
| **7.1.** |
| 7.1.2.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей Новгородской области в корректировке существующей маршрутной сети и создании новых маршрутов | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, - не менее 67 % | до 31 декабря 2025 года | На 31.12.2022 корректировка существующей маршрутной сети не проводилась, создание новых маршрутов не планируется |
| 7.1.2.2 | Разработка и принятие нормативного правового акта о планировании регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | В 2022 году разработка нормативного правового акта о планировании регулярных перевозок не осуществлялась. |
| **8.3.** |
| 8.3.2.1 | Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по муниципальной услуге по выдаче градостроительного плана земельного участка | сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2022 - 2025 годы | Реализована возможность (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по муниципальной услуге по выдаче градостроительного плана земельного участка. |
| **17.2** |
| 17.2.2 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовыхтерриторий и общественных пространств.  | обеспечение равногодоступа участия субъектовпредпринимательствак проведению работ по благоустройству территорий повышение эффективностииспользования бюджетных средств | 2022 - 2025 годы | Подрядные организации для проведения работ по благоустройству дворовыхтерриторий и общественных пространств привлекаются на конкурсной основе. За 2022г. заключено 22 муниципальных контракта на проведение работ по благоустройству (установка туалетного модуля, ограждения центрального парка п.Хвойная, установка контейнеров для ТБО, ремонт тротуара, ограждение футбольного поля, установка игрового комплекса и обустройство площадки) |
| **25.2** |
| 25.2.2 | Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи.  | обеспечение доступностиуслуг широкополосногодоступа к информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» в сельских населенных пунктах | 2022 - 2025 годы  | Обращений от операторов связи в целях содействия в реализации планируемых проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на территории Хвойнинского муниципального округа не поступало. |

**Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Хвойнинском муниципальном округе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид документа** | **Исполнитель** | **Пояснения по исполнению мероприятий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 4. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ, в указанных целях, в частности:составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ;включение указанного имущества в план приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | неэффективность использования муниципального имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ | до 1 января 2024 года | план приватизации, утвержденный перечень имущества | ОМСУ (по согласованию) | Проведена инвентаризация муниципального жилищного фонда на территории округа. В связи со сменой руководителя проведена инвентаризация муниципального имущества МУП «Хвойнинский водоканал».План приватизации имущества на 2023год утвержден. |
| 5. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ:организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | неэффективность использования муниципального имущества | обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ | до 31 декабря 2025 года | отчет об итогах исполнения плана приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года N 806, отчет о перепрофилировании (изменении целевого назначения имущества) | ОМСУ (по согласованию) | В 2022 году запланированные торги по продаже муниципального имущества не состоялись по причине отсутствия поданных заявок. Проводились мероприятия по оценке муниципального имущества, включенного в программу приватизации. |