|  | Согласовано Первый Заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального округа _ И.В. Федорова «13» апреля 2021 года |
| --- | --- |

Сводный доклад о ходе реализации  и

об оценки эффективности  муниципальных программ Хвойнинского муниципального района за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального района и Хвойнинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (далее Порядок), утверждённым постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 15.08.2017 №558  комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района выполнен мониторинг хода реализации муниципальных программ, определены  его результаты и проведена оценка выполнения целевых показателей, а также проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Согласно  пункту 5  Порядка в соответствии с установленными сроками ответственными исполнителями муниципальных программ в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  представлены отчёты за 2020 год о ходе реализации муниципальных программ, включающие в себя отчёт о финансировании  и освоении средств по муниципальным программам, сведения о выполнении мероприятий программ, о достижении значений целевых показателей, определённых в  муниципальных программах, а также критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В 2020 году на территории Хвойнинского муниципального района реализовывались мероприятия 23 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального района на 2018 -2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  Хвойнинского муниципального района до 2025 года»

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального района на 2017-2022 годы»

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2022 годы»

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального района на 2019-2023 годы»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Хвойнинском муниципальном районе на 2014-2022 годы»

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа «Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвойнинского муниципального района на 2014-2022 годы»

- Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального района на 2017-2022 годы»

- Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинского муниципального района на 2020-2014 годы»

- Муниципальная программа «Обеспечение населения Хвойнинского муниципального района  чистой питьевой водой нормативного качества на 2016-2022 годы»

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

- Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

В 2020 году комитетом городского хозяйства реализовывались мероприятия 12 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Территориальное развитие и благоустройство территории Хвойнинского городского поселения на 2018-2022 годы»

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском городском поселении на 2019-2022 годы»

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском городском поселении на 2017-2022 годы»

- Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Хвойнинского городского поселения на 2019-2022 годы»

- Муниципальная программа «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Хвойнинского городского поселения на 2019-2022 годы»

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского городского поселения на 2018-2024 годы»

- Муниципальная программа «Развитие добровольных народных формирований на территории Хвойнинского городского поселения на 2019-2022 годы»

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Хвойнинском городском поселении на 2017 год и на период до 2020 года»

- Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив Хвойнинского городского поселения на 2019-2020 годы»

- Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского городского поселения, признанного аварийным в установленном порядке, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке, на 2019-2024 годы»

- Муниципальная программа «Газификация Хвойнинского городского поселения на 2020-2024 годы»

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории Хвойнинского городского поселения на 2020-2024 годы».

Финансирование и освоение средств муниципальных программ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ  осуществлялось за счёт средств бюджета муниципального района и внебюджетных источников. В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальных программ в бюджете муниципального района были предусмотрены средства в объёме 123260 тыс. рублей. Профинансировано 119299  тыс. рублей или 96,8% от плана. Освоено в рамках муниципальных программ 119299 тыс. рублей или 100% от объёма финансирования. Финансирование не было предусмотрено в семи муниципальных программах:    «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2024 годы»,   «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,  «Развитие градостроительной политики на территории Хвойнинсокго муниципального района на 2020-2024 годы», «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

Сведения о финансировании и освоении средств по муниципальным программам представлены в Приложении 1 к настоящему отчёту.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ  комитета городского хозяйства было предусмотрено в сумме 7575,2 тыс. рублей, освоено – 7574,2 тыс. рублей или 100% от плана. Финансирование не было предусмотрено в четырех муниципальных программах:  «Устойчивое развитие сельских территорий в Хвойнинском городском поселении на 2017 год и на период до 2020 года», «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского городского поселения, признанного аварийным в установленном порядке, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке, на 2019-2024», «Газификация Хвойнинского городского поселения на 2020-2024 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории Хвойнинского городского поселения на 2020-2024 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ выполняется по каждой программе в соответствии с критериями оценки, их значениями и весом.

Муниципальные программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными, от 50 до 80 баллов - умеренно эффективными, от 80 до 100 баллов - эффективными.

В таблице  представлена информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программ | Оценка эффек-тивности | Эффективность программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Комитет финансов |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Хвойнинского муниципального района на 2019 - 2023 годы» | 99 баллов | эффективная |  |  |
| Комитет по организационным и общим вопросам |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 3 | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы" | 97 баллов | эффективная |  |  |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие информатизации на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы" | 100 баллов | эффективная |  |  |
| Отдел по мобилизационной подготовке, по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 7 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Хвойнинского муниципального района на 2017-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Хвойнинского муниципального района чистой питьевой водой нормативного качества на 2016-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| Комитет сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 85 баллов | эффективная |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Хвойнинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Хвойнинского муниципального района до 2025 года» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие торговли в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 90 баллов | эффективная |  |  |
| Комитет образования |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие образования в Хвойнинском муниципальном районе на 2014-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| Комитет культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Хвойнинского муниципального района на 2017-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Хвойнинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хвойнинского муниципального района на 2014-2020 годы» | 100 баллов | эффективная |  |  |
| Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Хвойнинского муниципального района на 2020-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| Консультант Главы |  |  |  |  |  |
| 23 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хвойнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 100 баллов |  |  | эффективная |
| Комитет городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальная программа «Территориальное развитие и благоустройство территории Хвойнинского городского поселения на 2018-2022 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 25 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Хвойнинском городском поселении на 2019-2022 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 26 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Хвойнинском городском поселении на 2017-2021 год» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 27 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Хвойнинского городского поселения на 2019-2021 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 28 | Муниципальная программа «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Хвойнинского городского поселения на 2019-2021 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 29 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Хвойнинского городского поселения на 2018-2022 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 30 | Муниципальная программа «Развитие добровольных народных формирований на территории Хвойнинского городского поселения на 2019-2021 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 31 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Хвойнинском городском поселении на 2017 год и на период до 2020 года» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 32 | Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив Хвойнинского городского поселения на 2019-2020 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 33 | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хвойнинского городского поселения, признанного аварийным в установленном порядке, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке, на 2019-2024» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 34 | Муниципальная программа «Газификация Хвойнинского городского поселения на 2020-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |
| 35 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории Хвойнинского городского поселения на 2020-2024 годы» | 100 баллов |  | эффективная |  |

Таким образом, по итогам реализации муниципальных программ на территории Хвойнинского муниципального района в 2020 году:

эффективными признано 35 программ из 35 или 100%,

умеренно эффективными - 0 программ,

неэффективными - 0 программ.

Председатель КЭ и УМИ                                                   Н.И. Томашевская

Шматова Алина Андреевна

09.04.2021