УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 24.12.2025 № 2

ПАСПОРТ

муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области

«Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | Ермолин Михаил Сергеевич - Заместитель Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | Иванова Анастасия Сергеевна – специалист I категории по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Период реализации | Этап I: 2026 – 2030 |
| Цели муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | - формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде; - повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах. |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма): «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе». Направление (подпрограмма): «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 22552,0 |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области», утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2023 №459 |

### 2. Показатели муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа «Формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недопущение совершения террористических актов, преступлений экстремистской направленности | МП | постоянно | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел культуры и спорта, отдел по делам молодежи, комитет образования Администрации округа, ОМВД России по Хвойнинскому району (по согласованию). | - |
| 2. | Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. | МП | постоянно | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Антитеррористическая комиссия в Хвойнинском муниципальном округе, ОМВД России по Хвойнинскому району (по согласованию). |  |
| 3. | Снижение числа зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки на территории Хвойнинского муниципального округа экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи (ед.) | МП | постоянно | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Антитеррористическая комиссия в Хвойнинском муниципальном округе, ОМВД России по Хвойнинскому району (по согласованию). |  |
| 4. | Организация изготовления (приобретения) и размещения в местах массового пребывания граждан средств наглядной агитации (плакаты, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью совершения террористических актов. | МП | возрастание | шт. | 5 | 2024 | 5 | 9 | 14 | 16 | 18 |  | Антитеррористическая комиссия в Хвойнинском муниципальном округе. |  |
| 2. | Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа «Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий | МП | возрастания | % | 65 | 2024 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 |  | МБУК «Хвойнинская централизованная библиотечная система» п. Хвойная |  |
| 6. | Содержание готовности сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС | МП | возрастания | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |  |
| 7. | Подготовка населения к действиям в условиях возникновения ЧС | МП | возрастания | % | 85 | 2025 | 85 | 95 | 95 | 95 | 100 |  | Специалист по делам ГО и ЧС Администрации округа |  |
| 8. | Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МП | возрастания | % | 90 | 2025 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 |  | Специалист по делам ГО и ЧС Администрации округа |  |
| 9. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров | МП | убывания | шт | 48 | 2024 | 38 | 28 | 18 | 10 | 8 |  | Комитет городского хозяйства Администрации округа, Территориальные отделы Администрации округа |  |
| 10. | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма | МП | возрастан6ия | % | 95 | 2025 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |  | Комитет городского хозяйства Администрации округа, Территориальные отделы Администрации округа |  |
| 11. | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды и о правилах безопасного поведения людей на водных объектах. среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | МП | возрастания | шт. | 20 | 2024 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 |  | Комитет городского хозяйства Администрации округа, Территориальные отделы Администрации округа |  |
| 12. | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО | МП | возрастания | чел | 5 | 2024 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 |  | Администрация округа, Комитет городского хозяйства Администрации округа, Территориальные отделы Администрации округа |  |
| 13. | Снижение уровня гибели людей, травматизма на водных объектах | МП | возрастания | % | 95 | 2024 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  | Администрация округа, Комитет городского хозяйства Администрации округа, Территориальные отделы Администрации округа |  |
| 14. | Взаимодействие с дежурными службами организаций по предупреждению и ликвидации ЧС | МП | возрастания | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | ЕДДС, ДДС предприятий организаций (по согласование) |  |
| 15. | Сбор, обобщение и анализ информации об авариях на системах жизнеобеспечения, чрезвычайных происшествиях | МП | возрастания | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Специалист по делам ГО и ЧС Администрации округа, Руководитель оперативной группы, начальник ЕДДС |  |
| 16. | Кадровое, материально- техническое и хозяйственное обеспечение единой дежурной диспетчерской службы | МП | возрастания | % | 95 | 2025 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  | Администрация округа |  |
| 17. | Поддержание в готовности к применению программно – технических средств автоматизации и связи | МП | возрастания | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Начальник ЕДДС |  |
| 18. | Обеспечение общественного порядка в местах массового пребывания граждан | МП | возрастания | % | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |  | Комитет городского хозяйства Администрации округа, МБУ «Хвойнинское городское хозяйство» |  |
| 19. | Создание дополнительных инструментов для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности | МП | возрастания | шт. | 5 | 2024 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | Администрация округа |  |
| 20. | Своевременное оповещение и информирование населения | МП | возрастания | % | 80 | 2024 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |  | Администрация округа |  |
| 21. | Оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества | МП | возрастан6ия | % | 80 | 2024 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |  | Администрация округа |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа «Формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Недопущение совершения террористических актов, преступлений экстремистской направленности. | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.2 | Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.3 | Снижение числа зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки на территории Хвойнинского муниципального округа экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи (ед.) | МП | шт. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.4 | Количество изготовленных (приобретенных) средств наглядной агитации (плакаты, листовки), методических материалов о необходимости бдительности в связи с возможностью совершения террористических актов и предупреждению распространения | МП | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 |
| 2. | Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа «Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий | МП | % |  |  | 16,25 |  |  | 32,5 |  |  | 48,75 |  |  | 65 |
| 2.2 | Содержание готовности сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.3 | Подготовка населения к действиям в условиях возникновения ЧС | МП | % |  |  | 21,25 |  |  | 42,5 |  |  | 63,75 |  |  | 85 |
| 2.4 | Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МП | % |  |  | 22,5 |  |  | 45 |  |  | 67,5 |  |  | 90 |
| 2.5 | Снижение общего количества регистрируемых пожаров | МП | шт |  |  | 9,5 |  |  | 19 |  |  | 28,5 |  |  | 38 |
| 2.6 | Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма | МП | % |  |  | 23,75 |  |  | 47,5 |  |  | 71,25 |  |  | 95 |
| 2.7 | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды и о правилах безопасного поведения людей на водных объектах. среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.) | МП | шт |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |
| 2.8 | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО | МП | чел |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| 2.9 | Снижение уровня гибели людей, травматизма на водных объектах | МП | % |  |  | 22,5 |  |  | 45 |  |  | 67,5 |  |  | 90 |
| 2.10 | Взаимодействие с дежурными службами организаций по предупреждению и ликвидации ЧС | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.11 | Сбор, обобщение и анализ информации об авариях на системах жизнеобеспечения, чрезвычайных происшествиях | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.12 | Кадровое, материально- техническое и хозяйственное обеспечение единой дежурной диспетчерской службы | МП | % |  |  | 23,75 |  |  | 47,5 |  |  | 71,25 |  |  | 95 |
| 2.13 | Поддержание в готовности к применению программно – технических средств автоматизации и связи | МП | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.14 | Обеспечение общественного порядка в местах массового пребывания граждан | МП | % |  |  | 22,5 |  |  | 45 |  |  | 67,5 |  |  | 90 |
| 2.15 | Создание дополнительных инструментов для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности | МП | шт |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 2.16 | Своевременное оповещение и информирование населения | МП | % |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |
| 2.17 | Оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества | МП | % |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |  |
|  | Куратор: заместитель Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа Ермолин М.С. |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: специалист I категории по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |  |
| 1.1. | Задействованы потенциалы системы образования, молодежной политики и культуры, а также общественно-политических, воспитательных, просветительских, культурных, досуговых и спортивных мероприятий, прежде всего в образовательных организациях для устранения предпосылок радикализации населения. | Формирование антитеррористического мировоззрения у населения. |  | Недопущение совершения террористических актов, преступлений экстремистской направленности. |
| 1.2. | Придание системности работе по привитию (разъяснению) традиционных российских духовно-нравственных ценностей категориям населения из числа наиболее уязвимых для воздействия идеологии терроризма и идей неонацизма в целях предупреждения их радикализации. | Формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде. |  | - Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. - Снижение числа зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки на территории Хвойнинского муниципального округа экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи. |
| 1.3. | Повышена результативность мер профилактического воздействия на конкретных лиц, подверженных либо подпавших под влияние идеологии терроризма и неонацизма. | Формирование толерантного сознания и уменьшения напряжённости в обществе. |  | Количество изготовленных (приобретенных) средств наглядной агитации (плакаты, листовки), методических материалов о необходимости бдительности в связи с возможностью совершения террористических актов и предупреждению распространения. |
|  | Направление (подпрограмма) «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Куратор: заместитель Главы Администрации Хвойнинского муниципального округа Ермолин М.С. |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: специалист I категории по делам ГО и ЧС Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |
| 2.1 | Организована защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Приобретение необходимых навыков и умений в области гражданской обороны. Сокращение числа погибших. Уменьшение материальных потерь. Обеспечение успешной работы объектов экономики. |  | Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий |
|  |  |  |  | Содержание готовности сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС. |
|  |  |  |  | Подготовка населения к действиям в условиях возникновения ЧС. |
|  |  |  |  | Создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 2.2 | Организация информирования населения о мерах безопасности и правилах поведения на воде. | Снижение гибели людей при пожарах. Повышение оперативности реагирования подразделений пожарной охраны на сигналы о возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. Снижение количества чрезвычайных ситуаций и их последствий. Повышение уровня грамотности населения в области безопасности на водных объектах. Поддержание в состоянии готовности сил и средств, предназначенных для организации тушения пожаров. Повышение качества образовательной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. |  | - Снижение общего количества регистрируемых пожаров; - Снижение уровня гибели людей на пожарах, уровня травматизма; |
|  |  |  |  | Осуществление в средствах массовой информации противопожарной пропаганды среди населения (кол-во статей, выступлений ,ед.); - Информирование население в средствах массовой информации о правилах безопасного поведения людей на водных объектах. (кол-во статей, выступлений, ед) |
|  |  |  |  | Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО |
|  |  |  |  | Снижение уровня гибели людей, травматизма на водных объектах. |
| 2.3. | Организация и совершенствование деятельности ЕДДС Хвойнинского муниципального округа | Повышение готовности служб округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС). Улучшение взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах округа, защите населения и территорий от ЧС. Снижение рисков ЧС, повышение безопасности населения и защищённости критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов от угроз природного и техногенного характера. Уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения. |  | - Взаимодействие с дежурными службами организаций по предупреждению и ликвидации ЧС. - Сбор, обобщение и анализ информации об авариях на системах жизнеобеспечения, чрезвычайных происшествиях. |
|  |  |  |  | - Кадровое, материально- техническое и хозяйственное обеспечение единой дежурной диспетчерской службы. |
|  |  |  |  | - Поддержание в готовности к применению программно – технических средств автоматизации и связи. |
| 2.4 | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности | Повышение эффективности защиты жизни и здоровья гражданина. Развитие системы обеспечения общественной безопасности. Повышение эффективности деятельности сил обеспечения общественной безопасности. Снижение уровня криминализации общественных отношений. Повышение защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от последствий проявления терроризма и экстремизма. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма. |  | - Обеспечение общественного порядка в местах массового пребывания граждан; -Создание дополнительных инструментов для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности. |
|  |  |  |  | - Своевременное оповещение и информирование населения; - Оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 4510,4 | 4510,4 | 4510,4 | 4510,4 | 4510,4 | 22552,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4510,4 | 4510,4 | 4510,4 | 4510,4 | 4510,4 | 22552,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент ««Профилактика терроризма и экстремизма в Хвойнинском муниципальном округе»» (всего), в том числе: | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 130,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 130,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Хвойнинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 4484,4 | 4484,4 | 4484,4 | 4484,4 | 4484,4 | 22422,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4484,4 | 4484,4 | 4484,4 | 4484,4 | 4484,4 | 22422,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.