Администрация Хвойнинского

муниципального Округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

р.п. Хвойная

Об утверждении   муниципальной    программы

«Развитие культуры   Хвойнинского муниципального округа

на 2024-2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 20.08.2020 №   227-рг «Об утверждении Перечня муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа», Администрация    Хвойнинского    муниципального   округа    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Развитие культуры   Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы».

2.  Признать    утратившим   силу   с 01.01.2024   года постановления Администрации   Хвойнинского   муниципального округа:

- от 01.03.2021 № 209 «О внесении    изменений   в постановление Администрации Хвойнинского   муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 06.05.2021 № 469 «О внесении    изменений   в постановление Администрации Хвойнинского   муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 23.08.2021 № 843 «О внесении    изменений   в постановление Администрации Хвойнинского   муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 01.11.2021 № 1107 «О внесении    изменений   в постановление Администрации Хвойнинского   муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 11.11.2021 № 1138 «О внесении    изменений   в постановление Администрации Хвойнинского   муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 11.02.2022   № 111 «О внесении    изменений   в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 10.03.2022 № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 16.05.2022 № 445 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 17.06.2022 № 599 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 30.01.2023 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

- от 10.02.2023 № 188 «О внесении изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 13.11.2020 № 915»;

3. Настоящее постановление ступает в силу с 01.01.2024 года.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте   Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Официальный    вестник Хвойнинского   муниципального   округа».

Проект подготовил и завизировал

Ведущий специалист отдела культуры и спорта 	М.А. Волощенко

Главный экономист

Централизованной бухгалтерии

при МБУК ЦКДО «Гармония»				В.И. Попова

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы                                              И.В. Федорова

Начальник отдела культуры и спорта                             Д.М. Петров

Председатель контрольно-счетной палаты  		Е.В. Кочкина

Председатель комитета экономики

и сельского хозяйства						Н.И. Томашевская

Председатель комитета финансов				А.В. Степанова

Ведущий специалист юридического отдела 		С.Т. Огурцова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением   Администрации

Хвойнинского   муниципального

округа от №

Муниципальная программа Хвойнинского муниципального округа

«Развитие культуры Хвойнинского муниципального округа

на 2024-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее – отдел) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованное культурно-досуговое объединение «Гармония» (МБУК ЦКДО «Гармония»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хвойнинская централизованная библиотечная система» (МБУК «ХЦБС»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хвойнинский краеведческий музей» (МБУК ХКМ); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Хвойная (МБУ ДО «ДШИ» п. Хвойная). территориальные отделы Администрации Хвойнинского муниципального округа; комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | улучшение качества культурной среды и развитие культурного потенциала Хвойнинского муниципального округа; формирование сообщество активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере культуры |
| Задачи муниципальной программы | вовлечение населения округа в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей; развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры; укрепление единого культурного и информационного пространства на территории Хвойнинского муниципального округа, укрепление и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения округа; организация мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел; обеспечение муниципального управления в сферах культуры и искусства Хвойнинского муниципального округа. |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | - |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Объемы финансирования за счет всех источников - 436113,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2024-100278,7 тыс. руб.; 2025-83958,8 тыс. руб.; 2026-83958,8 тыс. руб.; 2027-83958,8 тыс. руб.; 2028-83958,8 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 13216,4 тыс. руб., в том числе: 2024-9894,4 тыс. руб.; 2025-830,5тыс. руб.; 2026-830,5тыс. руб.; 2027-830,5 тыс. руб.; 2028-830,5 тыс. руб. областной бюджет – 76842,5 тыс. руб., в том числе: 2024-15600,9 тыс. руб.; 2025-15310,4 тыс. руб.; 2026-15310,4тыс. руб.; 2027-15310,4 тыс. руб.; 2028-15310,4 тыс. руб. местный бюджет – 346055,0 тыс. руб., в том числе: 2024-74783,4 тыс. руб.; 2025-67817,9 тыс. руб.; 2026-67817,9 тыс. руб.; 2027-67817,9 тыс. руб.; 2028-67817,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | увеличение количества посещений музея к 2028 году до 5173 человек; увеличение посещений общедоступных библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий к 2028 году до 80447 человек; увеличение количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к 2028 году до 65893 человек; увеличение количества участников клубных формирований к 2028 году до 2664 человек; увеличение количества зрителей на сеансах отечественных фильмов к 2028 году до 6733 человек; увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры к 2028 году до 134 человек; увеличение количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации по национальному проекту «Творческие люди» к 2028 году до 15; увеличение доли учреждений культуры, в которых проводились ремонты к 2028 году до 17%; увеличение доли учреждений культуры, в которых проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы к 2028 году до 23%; количество проведенных тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории округа к 2028 году до 16; достижение уровня удовлетворенности населения Хвойнинского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2028 году до 99% увеличение количества привлеченных волонтеров в учреждениях культуры к 2028 году до 300 человек; увеличение количества публикаций в СМИ и социальных сетях об успехах и достижениях волонтеров к 2028 году до 50; увеличение количества массовых мероприятий с участием волонтеров культуры к 2028 году до 210 человек; увеличение размещенных мероприятий в Единой информационной системе «Добровольцы России» к 2028 году до 190 человек; увеличение количества поданных заявок от учреждений культуры на участие в грантовых конкурсах и форумах к 2028 году до 16. |

I. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) отрасли «Культура»   в Хвойнинском муниципальном округе, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере

Приоритеты государственной политики Хвойнинского муниципального округа в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Хвойнинского муниципального округа.

В муниципальном округе работают 34 учреждений культуры.

Большое значение для сферы культуры Хвойнинского муниципального округа имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. В Хвойнинском муниципальном округе работает 15 культурно-досуговых учреждений - муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованное культурно-досуговое объединение «Гармония» (Центр культурного развития п.Хвойная, центр развития ремесел, 13 сельских домов культуры и клубов).

Одним из основных направлений сферы культуры является организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов библиотек.

Население Хвойнинского муниципального округа обслуживают 16 библиотек - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хвойнинская централизованная библиотечная система» (центральная районная библиотека, детское отделение, 14 сельских библиотек-филиалов). Население отдаленных и малонаселенных пунктов обслуживают 45 библиотечных пунктов внестационарного обслуживания. Процент охвата библиотечным обслуживание составляет в целом по округу 64 %, что составляет 8619 пользователей.

Система дополнительного образования в сфере культуры -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Хвойная с филиалом в п.Юбилейный. В них обучается 83 учащихся.

Одним из значимых направлений сферы культуры округа является музейная деятельность - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хвойнинский краеведческий музей». В течение 2022 года Хвойнинский краеведческий музей посетило 5500 человек.

Основными проблемами культуры на территории муниципального округа является:

несоответствие материально-технического обеспечения учреждений культуры современным требованиям - высокий износ материально-технической базы учреждений культуры, недостаточная оснащенность современным информационным оборудованием;

- низкий уровень закрепляемости выпускников ВУЗов и ССУЗов в учреждениях культуры муниципального округа и постепенное старение кадров отрасли.

За последние десять лет наблюдается уменьшение сети учреждений культурно-досугового типа и библиотек, также сокращается и численность работников культуры. Несмотря на это количество библиотек и учреждений культурно- досугового типа в настоящее время соответствуют установленным нормативам обеспеченности.

Доля расходов на культуру в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2022 году составила 12 %.

Данные тенденции обусловлены снижением численности населения, проживающего в сельской местности, а также процессами оптимизации бюджетной сети в рамках проведения реформы бюджетного сектора.

Необходимо придать новый импульс реализации культурного потенциала муниципального округа, обеспечить продвижение современных форматов культурной жизни, оказывать содействие в реализации новых инициатив, увеличении количества мероприятий и фестивалей и других крупных общественных событий.

Перечисленные проблемы решаемы благодаря участию в приоритетных национальных и региональных проектах «Талантливая молодежь», «Творческие люди», «Межкультурный обмен», «Национальное кино», «Культура малой родины» и другие.

Приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются:

расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и искусства, к информационным ресурсам библиотек, в том числе путем развития информационных технологий;

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры; в том числе благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры;

поддержка профессионального искусства;

сохранение детской школы искусств как основы трехступенчатой системы образования в сфере культуры и искусства;

поддержка творчески одаренной молодежи;

поддержка общественных организаций, творческих союзов;

активизация творческих инициатив населения муниципального округа;

поддержка культуры села;

содействие развитию народных художественных промыслов, ремесел;

социальная защита работников культуры;

создание условий для подготовки специалистов в сфере культуры на базе образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования культуры и искусства.

Продолжится софинансирование из бюджета округа мероприятий государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы» в части, касающейся субсидий муниципальным бюджетам.

Планируется сохранение системы дополнительного образования в сфере культуры, обеспечивая выполнение требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе принятие мер для укрепления материальной базы образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, содействие развитию сетевой формы реализации образовательных программ (предпрофессиональной подготовки) в данном учреждении.

Планируется комплектование библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий, с учетом обеспечения достижения норматива обновления фонда – 250 книг на 1000 жителей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р.

Продолжится работа по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений культуры, в том числе библиотек округа.

В целях сохранения и укрепления кадрового состава сферы культуры предстоит обеспечить регулярную профессиональную подготовку и повышение квалификации работников, а также создание условий для закрепления молодых специалистов-работников учреждений культуры, выпускников учебных заведений культуры и искусства.

Продолжится взаимодействие с областными учреждениями культуры и искусства, содействие наиболее полной заполняемости залов при проведении в районе выездных спектаклей, концертов, содействие организованным выездам жителей округа в целях посещения выставок, спектаклей, концертов.

Планируется активизация участия учреждений культуры в проектной деятельности в целях получения дополнительных финансовых средств для реализации проектов на территории муниципального округа.

Продолжится работа по возрождению традиций народной культуры округа, планируется участие в международных, региональных и областных фестивалях и конкурсах, проведение ярмарок-выставок художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства.

Планируется повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг населению муниципального округа путем увеличения количества культурно-досуговых формирований с охватом населения библиотечным обслуживанием до 75 %.

II.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков.

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компетенции (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние и внутренние риски.

| № п/п | Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешние риски |  |  |  |
| 1.1. | Правовые | изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | мониторинг изменений законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере культуры | внесение изменений в муниципальную программу |
| 1.2. | Финансово-экономи- ческие | неблагоприятное развитие экономических процессов в регионе, стране и в мире в целом, приводящее к уменьшению финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы; Рациональное использование имеющихся финансовых средств | внесение изменений в муниципальную программу |

| 2. | Внутренние риски |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные | недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения; мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы; размещение информации о результатах мероприятий муниципальной программы на сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | внесение изменений в муниципальную программу |
| 2.2. | Ресурсные (кадровые) | недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) | - |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Руководители структурных подразделений Администрации округа, муниципальных учреждений, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальной программы, несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы и недостижение целевых показателей муниципальной	программы.                                                                                                     Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, установленным в приложении № 6 к Порядку. По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет экономики и сельского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются первому   заместителю   Главы    администрации    муниципального    округа в     форме      сводного   годового   доклада   о ходе реализации и    об   оценке эффективности    муниципальной   программы    Хвойнинского   муниципального	округа.                                                                                                     Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа, а также общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в течение 5 рабочих дней со дня представления его первому заместителю Главы администрации округа.                         Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования, реализации и проведения    оценки эффективности» и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы. План-график муниципальной программы утверждается приказом ответственного исполнителя муниципальной программы.                                                                                                                  Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20 –го числа месяца, следующего за отчетным, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому заместителю Главы администрации муниципального округа, заместителю   Главы   администрации муниципального округа, управляющим делами администрации муниципального округа, осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя.

Комитет финансов   Администрации Хвойнинского муниципального округа в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики и   управления   муниципальным    имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа информацию о плановых и фактических объемах финансирования муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 5.5., 5.6. «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Хвойнинского муниципального округа, их формирования,  реализации  и проведения    оценки эффективности» и обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа,  первым заместителем Главы администрации муниципального округа, заместителем Главы администрации муниципального округа, управляющим делами Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет их в комитет экономики и управления муниципальным имуществом  Администрации Хвойнинского муниципального округа.

Годовой отчет подписывается руководителем органа местного самоуправления муниципального округа, муниципального учреждения округа, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, и представляется в комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального округа на бумажном носителе или в электронном виде.

IV.ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Хвойнинского муниципального округа

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2022 год) |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 Улучшение качества культурной среды и развитие культурного потенциала Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Вовлечение населения округа в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество посещений муниципальных организаций музейного типа | чел. | 5167 | 5169 |  | 5170 |  | 5171 | 5172 | 5173 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий | чел. | 80441 | 80443 |  | 80444 |  | 80445 | 80446 | 80447 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | чел. | 65877 | 65889 |  | 65890 |  | 65891 | 65892 | 65893 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Количество участников клубных формирований | чел. | 2658 | 2660 |  | 2661 |  | 2662 | 2663 | 2664 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов | чел. | 6728 | 6730 |  | 6731 |  | 6732 | 6733 | 6734 |
| 1.2. | Задача 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество учащихся ДШИ | человек | 113 | 133 |  |  | 134 | 135 | 136 | 137 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации по национальному проекту «Творческие люди» | человек | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Задача 3 Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории Хвойнинского муниципального округа, укрепление и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Доля учреждений культуры Хвойнинского муниципального округа, в которых проводились ремонтные работы | % | 13 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Доля учреждений культуры Хвойнинского муниципального округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 19 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 1.4. | Задача 4 Организация мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. | Показатель 1. Количество проведенных тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Хвойнинского муниципального округа | ед. | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.5. | Задача 5 Обеспечение муниципального управления в сферах культуры и искусства Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Показатель 1. Уровень удовлетворенности населения Хвойнинского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |
| 1.5.2. | Показатель 2. Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями культуры муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Цель 2. Сформировать сообщество активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1. | Задача 1. Создание районного штаба общественного движения «Волонтёры культуры». Создание условий для привлечения в культурное добровольчество максимального количества граждан: формирование инфраструктуры (волонтерских центров) на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество привлеченных волонтеров в учреждениях культуры, всего, в том числе: | чел. | 164 | 204 | 224 | 244 | 264 | 284 |
|  | МБУК «ХЦБС» | чел. | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | МБУК ЦКДО «Гармония» | чел. | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|  | МБУК ХКМ | чел. | 8 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
|  | МБУДО «ДШИ» п.Хвойная | чел. | 11 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
| 2.2 | Задача 2. Создание механизма поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1. Поощрение активистов волонтерского корпуса: вручение благодарственных писем; получение опыта и возможность участия в культурно-досуговых мероприятиях; посещение экскурсий; возможность получения бесплатных билетов на мероприятия в учреждения культуры | ед. | 1 раз в год | не менее 2х раз в год | не менее 2х раз в год | не менее 2х раз в год | не менее 2х раз в год | не менее 2х раз в год |
| 2.3. | Задача 3. Выявление успешных практик добровольчества в сфере культуры и публикации в СМИ и социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 1. Количество публикаций в СМИ и в социальных сетях об успехах и достижениях волонтеров всего, в том числе: | ед. | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | МБУК «ХЦБС» | ед. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | МБУК ЦКДО «Гармония» | ед. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | МБУК ХКМ | ед. | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | МБУДО «ДШИ» п.Хвойная | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4 | Задача 4. Оказание содействия в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель 1. Количество массовых мероприятий с участием волонтеров культуры всего, в том числе: | ед. | 130 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|  | МБУК «ХЦБС» | ед. | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  | МБУК ЦКДО «Гармония» | ед. | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | МБУК ХКМ | ед. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | МБУДО «ДШИ» п.Хвойная | ед. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2.5 | Задача 5. Размещение мероприятий в Единой информационной системе «Добровольцы России» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Показатель 1. Количество мероприятий, опубликованных в ЕИС «Добровольцы России» всего, в том числе: | ед. | 130 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|  | МБУК «ХЦБС» | ед. | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  | МБУК ЦКДО «Гармония» | ед. | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | МБУК ХКМ | ед. | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  | МБУДО «ДШИ» п.Хвойная | ед. | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2.5.2. | Показатель 2. Количество подтвержденных заявок волонтёров на мероприятия, опубликованные в ЕИС «Добровольцы России» всего, в том числе | ед. | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 |
|  | МБУК «ХЦБС» | ед. | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | МБУК ЦКДО «Гармония» | ед. | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|  | МБУК ХКМ | ед. | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | МБУДО «ДШИ» п.Хвойная | ед. | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2.6 | Задача 6. Участие учреждений культуры в грантовых конкурсах и форумных кампаниях, проводимых в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Показатель 1. Количество поданных заявок от учреждений на участие в грантовых конкурсах и форумах всего, в том числе: | ед. | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | МБУК «ХЦБС» | ед. | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | МБУК ЦКДО «Гармония» | ед. | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | МБУК ХКМ | ед. | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | МБУДО «ДШИ» п.Хвойная | ед. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

V.Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  | Срок реализации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей муниципальной программы) |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Хвойнинского муниципального округа на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Улучшение качества культурной среды и развитие культурного потенциала Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Вовлечение населения округа в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансирование мероприятий в сфере культуры и искусства | МБУК ЦКДО «Гармония»; МБУК «ХЦБС»; МБУК ХКМ |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.1.1.-1.1.5. |  |  | Бюджет округа |  | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  |
|  |  | территориальные отделы |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.1.1.-1.1.5 |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  |
| 2. | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории округа, укрепление и модернизации материально-технической базы учреждений культуры и искусства, поддержка творческих инициатив населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства, в том числе приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы, в том числе для инвалидов издаваемой на магнитных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля для библиотек округа |  | МБУК ЦКДО «Гармония»; МБУК «ХЦБС»; МБУК ХКМ |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 374,0 | 374,0 | 374,0 |  | 374,0 |  | 374,0 |  |  |
|  |  |  | МБУ ДО «ДШИ» п.Хвойная |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение ремонтных работ в зданиях муниципальных учреждений культуры и искусства |  | МБУК ЦКДО «Гармония»; МБУК «ХЦБС»; МБУК ХКМ |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.1. |  |  | бюджет округа |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | МБУ ДО «ДШИ» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.1. |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | МБУК ЦКДО «Гармония»; МБУК «ХЦБС»; МБУК ХКМ |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 322,6 | 322,6 | 322,6 |  | 322,6 |  | 322,6 |  |  |
|  |  |  | МБУ ДО «ДШИ» п.Хвойная |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 39,5 | 39,5 | 39,5 |  | 39,5 |  | 39,5 |  |  |
| 2.4. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. человек, в рамках партийного проекта «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ») |  | МБУК ЦКДО «Гармония» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | федеральный бюджет областной бюджет бюджет округа |  | 770,0 180,0 50,0 | 770,0 180,0 50,0 | 770,0 180,0 50,0 |  | 770,0 180,0 50,0 |  | 770,0 180,0 50,0 |  |  |
| 2.5. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  | МБУК «ХЦБС» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | федеральный бюджет областной бюджет бюджет округа |  | 60,5 14,2 0,7 | 60,5 14,2 0,7 | 60,5 14,2 0,7 |  | 60,5 14,2 0,7 |  | 60,5 14,2 0,7 |  |  |
| 2.6. | Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках Федерального проекта «Культурная среда» |  | МБУК «ХКМ» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | федеральный бюджет областной бюджет бюджет округа |  | 6811,6 212,8 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ремонт отопительной системы СДК п. Юбилейный |  | МБУК ЦКДО «Гармония» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | федеральный бюджет областной бюджет бюджет округа |  | 2252,3 77,7 129,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство ЦКР |  | МБУК ЦКДО «Гармония» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 1850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Изготовление ПСД на снос здания кинотеатра |  | МБУК ЦКДО «Гармония» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Монтаж окон |  | МБУК «ХКМ» |  |  | 2024-2028 |  |  | 1.3.2. |  |  | бюджет округа |  | 415,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18355,4 | 2035,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 5. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры и искусства Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры, искусства |  |  | МБУК ЦКДО «Гармония»; МБУК «ХЦБС»; МБУК ХКМ |  |  | 2024- 2028 |  |  | 1.5.2. |  | бюджет округа областной бюджет |  | 60651,2 14636,2 | 60651,2 14636,2 | 60651,2 14636,2 |  | 60651,2 14636,2 |  | 60651,2 14636,2 |  |  |
| 3.2. | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям образования в сфере культуры |  |  | МБУ ДО «ДШИ» п.Хвойная |  |  | 2024- 2028 |  |  | 1.5.2. |  | бюджет округа областной бюджет |  | 5930,9 480,0 | 5930,9 480,0 | 5930,9 480,0 |  | 5930,9 480,0 |  | 5930,9 480,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81698,3 | 81698,3 | 81698,3 |  | 81698,3 |  | 81698,3 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100278,7 | 83958,8 | 83958,8 |  | 83958,8 |  | 83958,8 |  |  |

VI. ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или    источники получения информации

муниципальной    программы «Развитие культуры   на    территории Хвойнинского   муниципального округа на 2024-2028 годы

| № пп | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Задача 1 Вовлечение населения округа в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество посещений муниципальных организаций музейного типа, человек | - | форма федерального государственного статистического наблюдения N 8-НК «Сведения о деятельности музея» (по итогам года раздел 6 «Научно-просветительная работа» графа 16, строка 42); ежеквартально- отчетность в АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Показатель 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, человек | - | форма федерального государственного статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» (форма № 8-НК) (по итогам года: раздел «Число пользователей и посещений библиотеки», графа 92, строка 01); ежеквартально- отчетность в АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Показатель 3 | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, человек | - | форма федерального государственного статистического наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа» (форма № 7-НК) (по итогам года раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия», графа 3, строка 07); Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры России (по итогам года – раздел «Культурно-массовые мероприятия» графа 104 строка 01); ежеквартально - отчетность в АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Показатель 4 | Количество участников клубных формирований, человек | - | форма федерального государственного статистического наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа» (форма № 7-НК) (по итогам года раздел 2 «Культурно-досуговые формирования», графа 3, строка 03); Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры России (по итогам года - раздел «Клубные формирования» графа 55, строка 01); ежеквартально- отчетность в АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Показатель 5 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, человек | - | форма федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок» (форма № К-2РИК) (по итогам года раздел «Наличие и эксплуатация киноустановок» графа 10 строка 01); ежеквартально- отчетность в АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Цель1. Задача 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество учащихся ДШИ, человек | - | форма федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе искусств» (форма № 1-ДШИ) (по итогам года раздел 2.2. «Распределение приема, численности и выпуска обучающихся по образовательным программам» графа 3 строка 49; форма федерального государственного статистического наблюдения «Свод годовых сведений о детских школах искусств» графа 164 строка 1 ежеквартально - отчетность в АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Показатель 2 | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации по национальному проекту «Творческие люди», человек | - | ведомственная отчетность подведомственных учреждений, участвующих в национальном проекте «Творческие люди» (копии удостоверений о повышении квалификации) |
| Цель1. Задача 3 Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории муниципального округа, укрепление и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения муниципального округа |  |  |  |
| Показатель 1 | Доля учреждений культуры Хвойнинского муниципального округа, в которых проводились ремонтные работы (%) | - | ведомственная отчетность (данные муниципальных бюджетных учреждений культуры по использованию субсидий на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений) |
| Показатель 2 | Доля учреждений культуры Хвойнинского муниципального округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | - | ведомственная отчетность (данные муниципальных бюджетных учреждений культуры по использованию субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений) |
| Цель 1. Задача 4 Организация мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество проведенных тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Хвойнинского муниципального округа | - | ведомственная отчетность о количестве проведенных выставок – ярмарок народных художественных промыслов (данные МБУК ЦКДО «Гармония») |
| Цель 1. Задача 5 Обеспечение муниципального управления в сферах культуры и искусства Хвойнинского муниципального округа |  |  |  |
| Показатель 1 | Уровень удовлетворенности населения Хвойнинского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | - | результаты социологического опроса |
| Показатель 2 | Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями культуры муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания | - | отчетность муниципальных бюджетных учреждений |
| Цель 2. Задача 1. Создание районного штаба общественного движения «Волонтёры культуры». Создание условий для привлечения в культурное добровольчество максимального количества граждан: формирование инфраструктуры (волонтерских центров) на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество привлеченных волонтеров в учреждениях культуры | - | отчет о количестве волонтеров (данные подведомственных учреждений) |
| Цель 2. Задача 2. Создание механизма поддержки добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности |  |  |  |
| Показатель 1 | Поощрение активистов волонтерского корпуса: вручение благодарственных писем; получение опыта и возможность участия в культурно- досуговых мероприятиях; посещение экскурсий; возможность получения бесплатных билетов на мероприятия в учреждения культуры | - | Данные подведомственных учреждений |
| Цель 2. Задача 3. Выявление успешных практик добровольчества в сфере культуры и публикации в СМИ и социальных сетях |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество публикаций в СМИ и в социальных сетях об успехах и достижениях волонтеров всего | - | Данные подведомственных учреждений |
| Цель 2. Задача 4. Оказание содействия в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество массовых мероприятий с участием волонтеров культуры всего | - | Данные подведомственных учреждений |
| Цель 2. Задача 5. Размещение мероприятий в Единой информационной системе «Добровольцы России» |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество мероприятий, опубликованных в ЕИС «Добровольцы России» всего | - | Данные подведомственных учреждений |
| Показатель 2 | Количество подтвержденных заявок волонтёров на мероприятия, опубликованные в ЕИС «Добровольцы России» всего | - | Данные подведомственных учреждений |
| Цель 2. Задача 6. Участие учреждений культуры в грантовых конкурсах и форумных кампаниях, проводимых в Российской Федерации |  |  |  |
| Показатель 1 | Количество поданных заявок от учреждений на участие в грантовых конкурсах и форумах всего | - | Данные подведомственных учреждений |