КАБОЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИИ

ХВОЙНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.03.2022 № 3

ж/д. ст. Кабожа

О проведении месячника «Весна - 2022» на Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа

На основании обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения, контроля за санитарным содержанием Кабожской сельской территории Хвойнинского муниципального округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18.04.2022 по 17.05.2022 месячник «Весна – 2022» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Кабожской сельской территории согласно Плану мероприятий в Приложении №1.

2. Организовать проведение единого Дня чистоты на Кабожской сельской территории 6 мая 2022 года согласно Приложению № 2.

3. Обеспечить материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке Кабожской сельской территории, в том числе доставку участников к месту проведения работ и обратно.

4. Организовать косметический ремонт, уборку и вывоз мусора у обелисков на ж/д. ст. Кабожа и в д. Ямское, на братских воинских захоронениях на муниципальном кладбище с. Левоча в срок до 8 мая 2022 года.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах в населенных пунктах сельской территории.

Глава отдела 	         А.А. Румянцева

Приложение № 1 к приказу      Кабожского территориального отдела от 29.03.2022 № 3

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника «Весна - 2022» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Кабожской сельской территории в период с 18 апреля по 17 мая 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение рейдов по обследованию территории | 18.04; 25.04; 02.05; 09.05; 16.05 | Глава отдела |
|  | Сбор ТКО вдоль автодороги Кабожа - Стремково | 18.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Сбор ТКО вдоль автодороги Кабожа-Тимошкино и до границы со Звягинской территорией | 19.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Сбор ТКО вдоль автодороги Кабожа- Сухолжино | 20.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Субботник в ТОС «Ветеран» | 21.04.2022 | Председатели ТОС и Совета ветеранов |
|  | Сбор ТКО вдоль автодороги Кабожа- Левоча | 22.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Ремонт и покраска бордюрного камня у обелиска и здания ООО «Элегант» | 25.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Субботник в ТОС «Лесовичок» | 26.04.2022 | Председатель ТОС |
|  | Благоустройство территории, разбивка клумб около Центра досуга | 27.04.2022 | Волонтер ППМИ и ТОС |
|  | Сбор ТКО вдоль автодороги Левоча-Перфильево | 28.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Уборка территории, косметический ремонт обелиска на ж/д. ст. Кабожа | 29.04.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Уборка территории, косметический ремонт обелиска в д. Ямское | 04.05.2022 | Волонтер ППМИ и ТОС |
|  | Уборка территории кладбища, косметический ремонт братских захоронений в с. Левоча | 05.05.2022 | Смотритель кладбища |
|  | Единый День чистоты | 06.05.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Субботник в ТОС «Ромашка» | 11.05.2022 | Председатель ТОС |
|  | Субботник в ТОС «Новый день» | 12.05.2022 | Председатель ТОС |
|  | Подготовка клумбы для посадки цветов, уборка сухой травы, веток в сквере «Дружба» | 13.05.2022 | Заместитель Главы отдела |
|  | Мероприятия по благоустройству территории ярмарочной площади в с. Левоча, ТОС «Левочане» | 16.05.2022 | Заместитель Главы отдела, председатель ТОС |
|  | Сбор ТКО вдоль автодороги Левоча-Крестцы | 17.05.2022 | Заместитель Главы отдела |

Приложение № 2 к приказу Кабожского территориального отдела от 29.03.2022 № 3

П Л А Н

проведения Единого Дня чистоты на Кабожской сельской территории

Дата – 06.05.2022

Время – с 9.00 до 15.00

I. Очистка зеленой зоны от моста на ул. Речная до железнодорожного моста ж/д. ст.Кабожа

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс»

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику:

- жители улиц Вокзальная, Речная, Боровая, Октябрьская, Пионерская, Лесная

3. Ответственные за организацию работ:

Синельникова Е.Г. – староста ж/д. ст. Кабожа

Александрова Н.А. – ведущий служащий отдела

Дмитриева С.А. – смотритель муниципального кладбища

Заиграева В.В. – заведующая СДК ж/д. ст. Кабожа

II. Очистка зеленой зоны вдоль улицы Сосновая ж/д. ст. Кабожа

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс»

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику:

- жители улиц Сосновая, Молодежная

3. Ответственные за организацию работ:

Бойцова Т.В. – ведущий служащий отдела

Сидорова Г.И. – председатель ТОС «Ромашка»

Ильин Н.Т. – староста ул. Сосновая, Молодежная

Кудряшова М.Н. – уборщик помещений Отдела

III. Очистка зеленой зоны, прилегающей к улицам 1-2 Линейные, Заводская ж/д. ст.Кабожа

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс»

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику:

- структурное подразделение МАОУСШ (детский сад ж/д. ст. Кабожа)

Ответственная: Миловзорова Е.Л.

- ОПС ст. Кабожа

Ответственная: Полозова Т.В.

- ООО «Элегант»

Ответственная: Высоких Г.А.

- ФАП ст. Кабожа

Ответственная: Николаева М.В.

- Библиотека

Ответственная: Гутарева Ж.Е.

- жители улиц 1-я и 2-я Линейные, Заводская

3. Ответственные за организацию работ:

Румянцева А.А. – Глава отдела

Ткачева Е.В. – специалист I категории отдела

Тимофеева Л.А. – староста ж/д. ст. Кабожа

Пучина Л.В. – дворник сельской территории

IV. Очистка зеленой зоны, прилегающей к ул. Знаменская в с. Левоча

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс»

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику:

- МАОУСШ с. Левоча

Ответственная: Макарова Е.И.

- структурное подразделение МАОУСШ (детский сад с. Левоча)

Ответственная: Федорова М.В.

- жители улиц Знаменская, Школьная, Молодежная, Солнечная с. Левоча

3. Ответственные за организацию работ:

Федорова С.С. – заместитель Главы отдела

Соколова О.В. – волонтер

Егорова З.С. – староста с. Левоча

Гусева Т.Г. – председатель ТОС «Левочане»